## RELAÇÃO DAS RUAS (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUANA DE MINAS/MG
RELAÇÃO DAS VIAS A SEREM PAVIMENTADAS
MUNICÍPIO: URUANA-MG |  |  | PAVIMENTAÇÃO EM PMF
ÁREA TOTAL EM M2: | 4480
VIAS URBANAS | COMP.(m) | LARG.(m) | MEIO-FIO (m) | SARJETA (m) | ÁREA DE SARJETA (M2) | ÁREA DE CALÇAMENTO(M2) | ÁREA DO PAVIMENTO (m2)
|  |  |  | 0,60 M |  | Pré Misturado à Frio
URUANA
Rua Jacinto Aguiar | 159 | 6.4 | 253 | 159 | 95.4 | 1017.6 | 1113
Rua Manoel Carlos P. Mota | 138 | 6.4 | 276 | 138 | 82.8 | 883.2 | 966
Rua Antônio Alves de Almeida | 153 | 6.4 | 306 | 153 | 91.8 | 979.2 | 1071
Rua D | 190 | 6.4 | 380 | 190 | 114 | 1216 | 1330
TOTAL | 640 |  | 1215 | 640 | 384 | 4096 | 4480

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONTRA
MUNICIPÍO : LONTRA / MG
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ
Àrea Total : |  |  | 6076.35 | m²
01 - SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 - Fornecimento e colocação de Placa de Obra, conforme modelo estabelecido.
Largura: 3,00 m
Comprimento: 1,50m
Área total: =(3,00*1,50) = 4,50 m² | 4.5 | m²
1.2 - Serviços Topograficos
Vias Urbanas | Comprimento (m) | Largura (m) | Área Bruta (m²) | OBS
RUA AMAZONAS | 245 | 6.6 | 1617
RUA CORONEL JOSÉ GONÇALVES | 194 | 6.6 | 1280.4
RUA QUATRO ( E0 - E1 ) | 50 | 5.88 | 294 | LARGURA MEDIA (5,82+5.72+6,16+5,80)/4=5,88 |  | 1400.092
RUA QUATRO ( E1 - E2 ) | 50 | 5.91 | 295.5 | LARGURA MEDIA (5,80+5,80+5,80+6,23)/4=5,91
RUA QUATRO ( E2 - E3 ) | 50 | 5.9 | 295 | LARGURA MEDIA (6.23+5.75+5.0+6,60)/4=5,90 |  | 210.0138
RUA QUATRO ( E3- E4 ) +28,12 | 78.12 | 6.6 | 515.592
RUA DONA MESSIAS | 142.63 | 6.6 | 941.358
RUA SÃO GONÇALO -A | 81 | 5.9 | 477.9 | LARGURA MEDIA (7.00+5.60+5.10)/3=5,90
RUA SÃO GONÇALO -B | 58 | 6.2 | 359.6 | LARGURA MEDIA (6.20+4.90+7,50)/3=6.20 |  | 837.5
TOTAL | 948.75 |  | 6076.35
2 - SUB-LEITO E BASE
2.1 - Escavação e carga com trator e carregadeira (h = 15,00 cm)
Área: | 6076.35 | m²
Espessura: 0,15 m
Total da Escavação : (66549,43 x 0,15m) : | 911.4525 | m³
Vias Urbanas | Comprimento (m) | Largura (m) | Área Bruta (m²) | Espessura (m) | Volume (m3)
RUA AMAZONAS | 245 | 6.6 | 1617 | 0.15 | 242.55
RUA CORONEL JOSÉ GONÇALVES | 194 | 6.6 | 1280.4 | 0.15 | 192.06
RUA QUATRO ( E0 - E1 ) | 50 | 5.88 | 294 | 0.15 | 44.1
RUA QUATRO ( E1 - E2 ) | 50 | 5.91 | 295.5 | 0.15 | 44.325
RUA QUATRO ( E2 - E3 ) | 50 | 5.9 | 295 | 0.15 | 44.25
RUA QUATRO ( E3- E4 ) +28,12 | 78.12 | 6.6 | 515.592 | 0.15 | 77.3388 | 210.0138
RUA DONA MESSIAS | 142.63 | 6.6 | 941.358 | 0.15 | 141.2037
RUA SÃO GONÇALO -A | 81 | 5.9 | 477.9 | 0.15 | 71.685
RUA SÃO GONÇALO -B | 58 | 6.2 | 359.6 | 0.15 | 53.94
TOTAL | 948.75 |  | 6076.35 |  | 911.4525
2.2 - Transporte de material removido dmt 1,0 km
Área:6549,43m²
Espessura: 0,15 m
Distância de Transporte: 1,00 Km
Total de Transporte: (6549,43m² x 0,15 m x 1,0 km): | 911.4525 | m³xkm
Vias Urbanas | Comprimento (m) | Largura (m) | Área Bruta (m²) | Espessura (m) | Volume (m3) | DMT( km) | Transporte (m3xkm)
RUA AMAZONAS | 245 | 6.6 | 1617 | 0.15 | 242.55 | 1 | 242.55
RUA CORONEL JOSÉ GONÇALVES | 194 | 6.6 | 1280.4 | 0.15 | 192.06 | 1 | 192.06
RUA QUATRO ( E0 - E1 ) | 50 | 5.88 | 294 | 0.15 | 44.1 | 1 | 44.1
RUA QUATRO ( E1 - E2 ) | 50 | 5.91 | 295.5 | 0.15 | 44.325 | 1 | 44.325
RUA QUATRO ( E2 - E3 ) | 50 | 5.9 | 295 | 0.15 | 44.25 | 1 | 44.25
RUA QUATRO ( E3- E4 ) +28,12 | 78.12 | 6.6 | 515.592 | 0.15 | 77.3388 | 1 | 77.3388
RUA DONA MESSIAS | 142.63 | 6.6 | 941.358 | 0.15 | 141.2037 | 1 | 141.2037
RUA SÃO GONÇALO -A | 81 | 5.9 | 477.9 | 0.15 | 71.685 | 1 | 71.685
RUA SÃO GONÇALO -B | 58 | 6.2 | 359.6 | 0.15 | 53.94 | 1 | 53.94
TOTAL | 948.75 |  | 6076.35 |  | 911.4525 |  | 911.4525
2.3 - Regularização e compactação do sub-leito
Vias Urbanas | Comprimento (m) | Largura (m) | Área Bruta (m²) | OBS
RUA AMAZONAS | 245 | 6.6 | 1617
RUA CORONEL JOSÉ GONÇALVES | 194 | 6.6 | 1280.4
RUA QUATRO ( E0 - E1 ) | 50 | 5.88 | 294
RUA QUATRO ( E1 - E2 ) | 50 | 5.91 | 295.5
RUA QUATRO ( E2 - E3 ) | 50 | 5.9 | 295
RUA QUATRO ( E3- E4 ) +28,12 | 78.12 | 6.6 | 515.592
RUA DONA MESSIAS | 142.63 | 6.6 | 941.358
RUA SÃO GONÇALO -A | 81 | 5.9 | 477.9
RUA SÃO GONÇALO -B | 58 | 6.2 | 359.6
TOTAL | 948.75 |  | 6076.35
2.4 - Base de solo estabilizada h 15cm sem mistura.
Área:6549,43m²
Espessura: 0,15 m
Volume Total: 6549,43m² x 0,15m): | 911.4525 | m³
Vias Urbanas | Comprimento (m) | Largura (m) | Área Bruta (m²) | Espessura (m) | Volume (m3)
RUA AMAZONAS | 245 | 6.6 | 1617 | 0.15 | 242.55
RUA CORONEL JOSÉ GONÇALVES | 194 | 6.6 | 1280.4 | 0.15 | 192.06
RUA QUATRO ( E0 - E1 ) | 50 | 5.88 | 294 | 0.15 | 44.1
RUA QUATRO ( E1 - E2 ) | 50 | 5.91 | 295.5 | 0.15 | 44.325
RUA QUATRO ( E2 - E3 ) | 50 | 5.9 | 295 | 0.15 | 44.25
RUA QUATRO ( E3- E4 ) +28,12 | 78.12 | 6.6 | 515.592 | 0.15 | 77.3388
RUA DONA MESSIAS | 142.63 | 6.6 | 941.358 | 0.15 | 141.2037
RUA SÃO GONÇALO -A | 81 | 5.9 | 477.9 | 0.15 | 71.685
RUA SÃO GONÇALO -B | 58 | 6.2 | 359.6 | 0.15 | 53.94
TOTAL | 948.75 |  | 6076.35 |  | 911.4525
2.5- Transporte de Material de jazidas para base com DMT igual a 8,00 km.
Área:6549,43 m²
Espessura: 0,15 m
Distância de Transporte: 8,00 Km
Total de Transporte: (6549,43m² x 0,15mX1,5 x8,00,0km): | 10937.43 | m³xkm
Vias Urbanas | Comprimento (m) | Largura (m) | Área Bruta (m²) | Espessura (m) | Volume (m3) | Tonelada (T)= V*1,5 | DMT (km) | Transporte Txkm)
RUA AMAZONAS | 245 | 6.6 | 1617 | 0.15 | 242.55 | 363.825 | 8 | 2910.6
RUA CORONEL JOSÉ GONÇALVES | 194 | 6.6 | 1280.4 | 0.15 | 192.06 | 288.09 | 8 | 2304.72
RUA QUATRO ( E0 - E1 ) | 50 | 5.88 | 294 | 0.15 | 44.1 | 66.15 | 8 | 529.2
RUA QUATRO ( E1 - E2 ) | 50 | 5.91 | 295.5 | 0.15 | 44.325 | 66.4875 | 8 | 531.9
RUA QUATRO ( E2 - E3 ) | 50 | 5.9 | 295 | 0.15 | 44.25 | 66.375 | 8 | 531
RUA QUATRO ( E3- E4 ) +28,12 | 78.12 | 6.6 | 515.592 | 0.15 | 77.3388 | 116.0082 | 8 | 928.0656 | 2520.1656
RUA DONA MESSIAS | 142.63 | 6.6 | 941.358 | 0.15 | 141.2037 | 211.8055 | 8 | 1694.4444
RUA SÃO GONÇALO -A | 81 | 5.9 | 477.9 | 0.15 | 71.685 | 107.5275 | 8 | 860.22
RUA SÃO GONÇALO -B | 58 | 6.2 | 359.6 | 0.15 | 53.94 | 80.91 | 8 | 647.28
| 948.75 |  | 6076.35 |  | 911.4525 | 1367.1787 |  | 10937.43
2.6 - Aquisição de cascalho para base do pavimento.
Área:6549,43 m²
Espessura: 0,15 m
Volume Total:6549,43m² x 0,15m): | 911.4525 | m³
Vias Urbanas | Comprimento (m) | Largura (m) | Área Bruta (m²) | Espessura (m) | Volume (m3)
RUA AMAZONAS | 245 | 6.6 | 1617 | 0.15 | 242.55
RUA CORONEL JOSÉ GONÇALVES | 194 | 6.6 | 1280.4 | 0.15 | 192.06
RUA QUATRO ( E0 - E1 ) | 50 | 5.88 | 294 | 0.15 | 44.1
RUA QUATRO ( E1 - E2 ) | 50 | 5.91 | 295.5 | 0.15 | 44.325
RUA QUATRO ( E2 - E3 ) | 50 | 5.9 | 295 | 0.15 | 44.25
RUA QUATRO ( E3- E4 ) +28,12 | 78.12 | 6.6 | 515.592 | 0.15 | 77.3388
RUA DONA MESSIAS | 142.63 | 6.6 | 941.358 | 0.15 | 141.2037
RUA SÃO GONÇALO -A | 81 | 5.9 | 477.9 | 0.15 | 71.685
RUA SÃO GONÇALO -B | 58 | 6.2 | 359.6 | 0.15 | 53.94
| 948.75 |  | 6076.35 |  | 911.4525
OBS : JAZIDA FICA NA PROPRIEDADE DO SENHOR MADORQUEU - TRABALHA NA DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO.
3 - IMPRIMAÇÃO
3.1- Imprimação com CM - 30
Vias Urbanas | Comprimento (m) | Largura (m) | Área Bruta (m²) | OBS
RUA AMAZONAS | 245 | 6.6 | 1617
RUA CORONEL JOSÉ GONÇALVES | 194 | 6.6 | 1280.4
RUA QUATRO ( E0 - E1 ) | 50 | 5.88 | 294 | LARGURA MEDIA (5,82+5.72+6,16+5,80)/4=5,88
RUA QUATRO ( E1 - E2 ) | 50 | 5.91 | 295.5 | LARGURA MEDIA (5,80+5,80+5,80+6,23)/4=5,91
RUA QUATRO ( E2 - E3 ) | 50 | 5.9 | 295 | LARGURA MEDIA (6.23+5.75+5.0+6,60)/4=5,90
RUA QUATRO ( E3- E4 ) +28,12 | 78.12 | 6.6 | 515.592
RUA DONA MESSIAS | 142.63 | 6.6 | 941.358
RUA SÃO GONÇALO -A | 81 | 5.9 | 477.9 | LARGURA MEDIA (7.00+5.60+5.10)/3=5,90
RUA SÃO GONÇALO -B | 58 | 6.2 | 359.6 | LARGURA MEDIA (6.20+4.90+7,50)/3=6.20
TOTAL | 948.75 |  | 6076.35
3.2 - Transporte do material betuminoso | BETIM Á LONTRA | 553,00 KM
Área =6549,43m²
Quantidade de CM30 =6549,43m² x 1,2kg/m² = 7859,32kg = ton | 7.859
Total de Transporte =7,859ton x 553km : |  | 4032.2659 | Txkm
Vias Urbanas | Comprimento (m) | Largura (m) | Área Bruta (m²) | kg/ m2 | KG | Tonelada(kg/1000) | DMT (KM) | TransporteTXKM
RUA AMAZONAS | 245 | 6.6 | 1617 | 1.2 | 1940.4 | 1.9404 | 553 | 1073.0412
RUA CORONEL JOSÉ GONÇALVES | 194 | 6.6 | 1280.4 | 1.2 | 1536.48 | 1.5365 | 553 | 849.6734
RUA QUATRO ( E0 - E1 ) | 50 | 5.88 | 294 | 1.2 | 352.8 | 0.3528 | 553 | 195.0984
RUA QUATRO ( E1 - E2 ) | 50 | 5.91 | 295.5 | 1.2 | 354.6 | 0.3546 | 553 | 196.0938
RUA QUATRO ( E2 - E3 ) | 50 | 5.9 | 295 | 1.2 | 354 | 0.354 | 553 | 195.762
RUA QUATRO ( E3- E4 ) +28,12 | 78.12 | 6.6 | 515.592 | 1.2 | 618.7104 | 0.61871 | 553 | 342.1469 | 929.1011
RUA DONA MESSIAS | 142.63 | 6.6 | 941.358 | 1.2 | 1129.6296 | 1.1296 | 553 | 624.6852
RUA SÃO GONÇALO -A | 81 | 5.9 | 477.9 | 1.2 | 573.48 | 0.57348 | 553 | 317.1344
RUA SÃO GONÇALO -B | 58 | 6.2 | 359.6 | 1.2 | 431.52 | 0.43152 | 553 | 238.6306
TOTAL |  |  | 6076.35 |  | 7291.62 | 7.2916 | 553 | 4032.2659
4 - Pavimentação
4.1 - Pintura de Ligação com RR-1C
Vias Urbanas | Comprimento (m) | Largura (m) | Área liquida | OBS
RUA AMAZONAS | 245 | 6 | 1470 | Desconto de sarjeta -0,60 m
RUA CORONEL JOSÉ GONÇALVES | 194 | 6 | 1164 | Desconto de sarjeta -0,60 m
RUA QUATRO ( E0 - E1 ) | 50 | 5.28 | 264 | Desconto de sarjeta -0,60 m
RUA QUATRO ( E1 - E2 ) | 50 | 5.31 | 265.5 | Desconto de sarjeta -0,60 m
RUA QUATRO ( E2 - E3 ) | 50 | 5.3 | 265 | Desconto de sarjeta -0,60 m
RUA QUATRO ( E3- E4 ) +28,12 | 78.12 | 6 | 468.72 | Desconto de sarjeta -0,60 m |  | 1263.22
RUA DONA MESSIAS | 142.63 | 6 | 855.78 | Desconto de sarjeta -0,60 m
RUA SÃO GONÇALO -A | 81 | 5.3 | 429.3 | Desconto de sarjeta -0,60 m
RUA SÃO GONÇALO -B | 58 | 5.6 | 324.8 | Desconto de sarjeta -0,60 m
TOTAL | 948.75 |  | 5507.1
BETIM Á LONTRA- 553 KM
4.2- Transporte do material betuminoso
Área =5941,78 m²
Quantidade de RL2 C =5941,78m² x 0,50 kg/m² =2970,89 kg =2.971 ton
Total de Transporte =2.971 ton x 553km : | 1522.7132 | Txkm
Vias Urbanas | Comprimento (m) | Largura (m) | Área liquida | Taxa/ m2 kg/m2 | KG | Tonelada(kg/1000) | DMT (KM) | TransporteTXKM
RUA AMAZONAS | 245 | 6 | 1470 | 0.5 | 735 | 0.735 | 553 | 406.455
RUA CORONEL JOSÉ GONÇALVES | 194 | 6 | 1164 | 0.5 | 582 | 0.582 | 553 | 321.846
RUA QUATRO ( E0 - E1 ) | 50 | 5.28 | 264 | 0.5 | 132 | 0.132 | 553 | 72.996
RUA QUATRO ( E1 - E2 ) | 50 | 5.31 | 265.5 | 0.5 | 132.75 | 0.13275 | 553 | 73.4108
RUA QUATRO ( E2 - E3 ) | 50 | 5.3 | 265 | 0.5 | 132.5 | 0.1325 | 553 | 73.2725
RUA QUATRO ( E3- E4 ) +28,12 | 78.12 | 6 | 468.72 | 0.5 | 234.36 | 0.23436 | 553 | 129.6011 | 349.2803
RUA DONA MESSIAS | 142.63 | 6 | 855.78 | 0.5 | 427.89 | 0.42789 | 553 | 236.6232
RUA SÃO GONÇALO -A | 81 | 5.3 | 429.3 | 0.5 | 214.65 | 0.21465 | 553 | 118.7015
RUA SÃO GONÇALO -B | 58 | 5.6 | 324.8 | 0.5 | 162.4 | 0.1624 | 553 | 89.8072
TOTAL | 948.75 |  | 5507.1 |  | 2753.55 | 2.7536 |  | 1522.7132
4.3 Construção de pavimento de concreto usinado aquente (CBUQ),camada de rolamento ,com espessura de 3,0 cm exclusive transporte AF_03/2017
Área =5941,78 m²
Espessura = 3 cm
V =5941,78*0,03*2,40 | 165.213 | m3
Vias Urbanas | Comprimento (m) | Largura (m) | Área liquida | Espessura (0,03 m) | Volume (m3)
RUA AMAZONAS | 245 | 6 | 1470 | 0.03 | 44.1
RUA CORONEL JOSÉ GONÇALVES | 194 | 6 | 1164 | 0.03 | 34.92
RUA QUATRO ( E0 - E1 ) | 50 | 5.28 | 264 | 0.03 | 7.92
RUA QUATRO ( E1 - E2 ) | 50 | 5.31 | 265.5 | 0.03 | 7.965
RUA QUATRO ( E2 - E3 ) | 50 | 5.3 | 265 | 0.03 | 7.95
RUA QUATRO ( E3- E4 ) +28,12 | 78.12 | 6 | 468.72 | 0.03 | 14.0616 | 37.8966
RUA DONA MESSIAS | 142.63 | 6 | 855.78 | 0.03 | 25.6734
RUA SÃO GONÇALO -A | 81 | 5.3 | 429.3 | 0.03 | 12.879
RUA SÃO GONÇALO -B | 58 | 5.6 | 324.8 | 0.03 | 9.744
TOTAL |  |  | 5507.1 |  | 165.213
4.4 Transporte comercial com caminhão carroceria 9 T, rodovia pavimentada - DMT 125(CBUQ) Montes Claros á Lontra
Área =5941,78 m²
Espessura = 3 cm
Dmt 125 km
Cbuq =5941,78*0,03* 2,40 | 427.8082 | T
Total de Transporte =209,75t x 125 km | 49563.9 | tXkm
Vias Urbanas | Comprimento (m) | Largura (m) | Área liquida | Espessura (0,03 m) | Fator de conversão | Peso ( t ) | DMT (KM) | Transporte txKM
RUA AMAZONAS | 245 | 6 | 1470 | 0.03 | 2.4 | 105.84 | 125 | 13230
RUA CORONEL JOSÉ GONÇALVES | 194 | 6 | 1164 | 0.03 | 2.4 | 83.808 | 125 | 10476
RUA QUATRO ( E0 - E1 ) | 50 | 5.28 | 264 | 0.03 | 2.4 | 19.008 | 125 | 2376
RUA QUATRO ( E1 - E2 ) | 50 | 5.31 | 265.5 | 0.03 | 2.4 | 19.116 | 125 | 2389.5
RUA QUATRO ( E2 - E3 ) | 50 | 5.3 | 265 | 0.03 | 2.4 | 19.08 | 125 | 2385
RUA QUATRO ( E3- E4 ) +28,12 | 78.12 | 6 | 468.72 | 0.03 | 2.4 | 33.7478 | 125 | 4218.48 | 11368.98
RUA DONA MESSIAS | 142.63 | 6 | 855.78 | 0.03 | 2.4 | 61.6162 | 125 | 7702.02
RUA SÃO GONÇALO -A | 81 | 5.3 | 429.3 | 0.03 | 2.4 | 30.9096 | 125 | 3863.7
RUA SÃO GONÇALO -B | 58 | 5.6 | 324.8 | 0.03 | 2.4 | 23.3856 | 125 | 2923.2
TOTAL | 948.75 |  | 5507.1 |  |  | 396.5112 |  | 49563.9 | 11368.98
5 -1 Meio Fio com sarjeta, executado com extrusora (sarjeta 30 x 8,5 cm meio fio 13 x 22 cm )
Vias Urbanas | Comprimento x2 (m) | TOTAL | Desconto | Obs
RUA AMAZONAS | 490 | 476.8 | -13.2 | RUA BROOKLIM -LARG - 6,60 M - RUA FRANCISCO SÁ LARG 6,60 M
RUA CORONEL JOSÉ GONÇALVES | 388 | 375.65 | -12.35 | RUA SÃO GONÇALO -A LARG 6,00 M -RUA SÃO GONÇALO -B LARG 6.35-
RUA QUATRO ( E0 - E1 ) | 100 | 100 |  |  |  | 448.24
RUA QUATRO ( E1 - E2 ) | 100 | 100
RUA QUATRO ( E2 - E3 ) | 100 | 85.4 | -14.6 | RUA SÃO GONÇALO -B LARG( 8.00+6,60)
RUA QUATRO ( E3- E4 ) +28,12 | 156.24 | 162.84 | 6.6 | ACRESCIMO DE 6,60 FINAL DA RUA DONA MESSIAS
RUA DONA MESSIAS | 285.26 | 272.66 | -12.6 | RUA CORONEL JOSE GONÇALVES -6,60+LIMPA RODA 6,00
RUA SÃO GONÇALO -A | 162 | 162
RUA SÃO GONÇALO -B | 116 | 116
TOTAL |  | 1851.35
6.1 Execução de calçada em concreto 1:3:5 (FCK 12 MPA) Preparo Mecânico E= 6,0cm
Vias Urbanas | COMPRIMENTO (m) | Largura Média ( m) | área (m2) | Espesura (m) | Volume (m3) | OBS
RUA AMAZONAS | 476.8 | 1.82 | 867.776 | 0.06 | 52.0666 | LARGURA MEDIAS DOIS OS LADOS
RUA CORONEL JOSÉ GONÇALVES | 375.65 | 1.76 | 661.144 | 0.06 | 39.6686 | LARGURA MEDIAS DOIS OS LADOS
RUA QUATRO ( E0 - E1 ) | 100 | 1.2 | 120 | 0.06 | 7.2 | LARGURA MEDIAS DOIS OS LADOS
RUA QUATRO ( E1 - E2 ) | 100 | 0.86 | 86 | 0.06 | 5.16 | LARGURA MEDIAS DOIS OS LADOS
RUA QUATRO ( E2 - E3 ) | 85.4 | 0.93 | 79.422 | 0.06 | 4.7653 | LARGURA MEDIAS DOIS OS LADOS
RUA QUATRO ( E3- E4 ) +28,12 | 162.84 | 1.55 | 252.402 | 0.06 | 15.1441 | LARGURA MEDIAS DOIS OS LADOS | 32.2694
RUA DONA MESSIAS | 272.66 | 2.05 | 558.953 | 0.06 | 33.5372 | LARGURA MEDIAS DOIS OS LADOS
RUA SÃO GONÇALO -A | 162 | 1.2 | 194.4 | 0.06 | 11.664 | LARGURA MEDIAS DOIS OS LADOS
RUA SÃO GONÇALO -B | 116 | 1.08 | 125.28 | 0.06 | 7.5168 | LARGURA MEDIAS DOIS OS LADOS
TOTAL |  |  | 537.824 |  | 176.7226
6.2 .1
Pintura acrilica sobre pisos cimentados
Vias Urbanas | und - | Largura Média | Comprimento | Área piso tatil do Patamaforma Principal | Área de Pintura descontada área piso tatil (m2) | Área total das Rampas (m2)
RUA AMAZONAS | 10 | larg 1.82 | 1,2+1,2+1,2 | 1,20*0,5 =0,60 m2 | 5.952 | 59.52
RUA CORONEL JOSÉ GONÇALVES | 8 | larg 1.76 | 1,2+1,2+1,2 | 1,20*0,5 =0,60 m2 | 5.736 | 45.888
RUA QUATRO ( E0 - E1 ) | 2 | larg 1,20 | 1,2+1,2+1,2 | 1,20*0,5 =0,60 m2 | 3.72 | 7.44
RUA QUATRO ( E1 - E2 ) | 2 | larg 1,20 | 1,2+1,2+1,2 | 1,20*0,5 =0,60 m2 | 3.72 | 7.44
RUA QUATRO ( E2 - E3 ) | Não tem |  | DEVIDO AFUNILAMENTO DA VIA OPTOU NÃO COLOCA REBAIXAMENTO
RUA QUATRO ( E3- E4 ) +28,12 | 4 | larg 1.55 | 1,2+1,2+1,2 | 1,20*0,5 =0,60 m2 | 4.98 | 19.92
RUA DONA MESSIAS | 8 | larg 2.05 | 1,2+1,2+1,2 | 1,20*0,5 =0,60 m2 | 6.78 | 54.24
RUA SÃO GONÇALO -A | 4 | larg 1.20 | 1,2+1,2+1,2 | 1,20*0,5 =0,60 m2 | 3.72 | 14.88
RUA SÃO GONÇALO -B | 4 | larg 1.20 | 1,2+1,2+1,2 | 1,20*0,5 =0,60 m2 | 3.72 | 14.88
6.2.2 Ladrilho hidraulico , *20 X 20* cm, E= 2 cm, tatilL alerta ou direcional,amarelo
Vias Urbanas | und - | Largura Média | Área piso tatil do Patamaforma Principal | Área piso tatil do Patamaforma Laterais | Área total Piso tatil (m2 )
RUA AMAZONAS | 10 | larg 1.82 | 1,20*0,5 =0,60 m5 | 2*1,82*0,5=1,82 m2 | 24.2
RUA CORONEL JOSÉ GONÇALVES | 8 | larg 1.76 | 1,20*0,5 =0,60 m5 | 2*1,76*0,5=1,76 m2 | 18.88
RUA QUATRO ( E0 - E1 ) | 2 | larg 1,20 | 1,20*0,5 =0,60 m5 | 2*1,20*0,5=1,20 m2 | 3.6
RUA QUATRO ( E1 - E2 ) | 2 | larg 1,20 | 1,20*0,5 =0,60 m5 | 2*1,20*0,5=1,20 m2 | 3.6
RUA QUATRO ( E2 - E3 ) | Não tem |  | DEVIDO AFUNILAMENTO DA VIA OPTOU NÃO COLOCA REBAIXAMENTO
RUA QUATRO ( E3- E4 ) +28,12 | 4 | larg 1.55 | 1,20*0,5 =0,60 m5 | 2*1,55*0,5=1,55 m2 | 8.6
RUA DONA MESSIAS | 8 | larg 2.05 | 1,20*0,5 =0,60 m5 | 2*2,05*0,5=2,05m2 | 21.2
RUA SÃO GONÇALO -A | 4 | larg 1.20 | 1,20*0,5 =0,60 m5 | 2*1,20*0,5=1,20m2 | 7.2
RUA SÃO GONÇALO -B | 4 | larg 1.20 | 1,20*0,5 =0,60 m5 |  | 7.2
7 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL
7.1 - Sinaliçazão horizontal com tinta retrorrefletiva
Área | 0 | m²
Vias Urbanas | Faixa de 15x 0,10 (1,50 m2) | Faixa de 3 x 0,40 (1,20 m2) |  | Faixa letra Pare (1,243 m2) | Fixa de Pedestre (11,04 m2) |  |  | Total (m2)
RUA AMAZONAS | 0 | 0 |  | 0 | 55.2 |  |  | 55.2
RUA CORONEL JOSÉ GONÇALVES | 6 | 4.8 |  | 4.972 | 0 |  |  | 15.772
RUA QUATRO ( E0 - E1 ) | 1.5 | 1.2 |  | 1.243 | 0 |  |  | 3.943
RUA QUATRO ( E1 - E2 ) | 0 | 0 |  | 0 | 11.04 |  |  | 11.04
RUA QUATRO ( E2 - E3 ) | 1.5 | 1.2 |  | 1.243 | 11.04 |  |  | 14.983
RUA QUATRO ( E3- E4 ) +28,12 | 3 | 2.4 |  | 2.486 | 0 |  |  | 7.886 | 37.852
RUA DONA MESSIAS | 0 | 0 |  | 0 | 44.16 |  |  | 44.16
RUA SÃO GONÇALO -A | 0 | 0 |  | 0 | 22.08 |  |  | 22.08
RUA SÃO GONÇALO -B | 0 | 0 |  | 0 | 22.08 |  |  | 22.08
#REF!
7.2 - Sinalização vertical (Placa R19 Dimensão lados = 25cm)
Área de Placa = 0,30m²/placa
Nº de Placas = 10
Área total = 0,30 x10=3,00 m²
Vias Urbanas | Suportes | Área Placa
RUA AMAZONAS | 2 | 0.6
RUA CORONEL JOSÉ GONÇALVES | 4 | 1.2
RUA QUATRO ( E0 - E1 ) | 1 | 0.3
RUA QUATRO ( E1 - E2 ) | 0 | 0
RUA QUATRO ( E2 - E3 ) | 1 | 0.3 | 1.2
RUA QUATRO ( E3- E4 ) +28,12 | 2 | 0.6
RUA DONA MESSIAS | 0 | 0
RUA SÃO GONÇALO -A | 0 | 0
RUA SÃO GONÇALO -B | 0 | 0
#REF! | 10 | 3
7.3 - Placa para identificação de Rua (45 x 25cm)
Nº de Placas | 10 | und
suportes | 10 | und
Vias Urbanas | Placa | Suportes | Obs
RUA AMAZONAS | 2 | 2
RUA CORONEL JOSÉ GONÇALVES | 2 | 2
RUA QUATRO | 2 | 2
RUA DONA MESSIAS | 2 | 2
RUA SÃO GONÇALO | 2 | 2
#REF! | 10 | 10
PREFEIRURA MUNICIPAL DE LONTRA
SÉRGIO RENATO SILVA DE SÁ
N°866623/2018MCIDADES/CAIXA |  | ENGENHEIRO CIVIL
CREA 108.0660/D - MG
ART 14201800000004873878
142017

## PLANILHA CAIXA
ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO
Setor Público - REPASSE
Proponente | [16 empty] | N°866623/2018MCIDADES/CAIXA
Prefeitura Municipal deLontra - MG
Empreendimento ( Nome/Apelido) | [13 empty] | Município | [7 empty] | UF
Pavimentação Asfáltica em CBUQ | [13 empty] | Lontra | [7 empty] | MG
Programa | [13 empty] | Gestor (Ministério) |  |  |  |  | Data-Base (mês de referência)
Gestão da Política de Desenvolvimento | [13 empty] | MCIDADES |  |  |  |  | 12/10/2018 - Desonerada
Regime de execução das obras:
Composição do BDI sugerida |  |  |  |  | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  |  |  | Composição de BDI Adotada |  |  |  |  | BDI Proposto Com Encargos Sociais Desonerados: | [5 empty] | 25.1% |  | 505940.6289
Garantia (G) |  |  |  |  | De | 0.32% |  | até | 0.74% | Garantia: |  |  | 0.71% |  | BDI = (1+AC)x(1+DF)x(1+(G+R))x(1+L)) -1 1-T Observação: i) Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de cálculo nos termos do Acórdão 325/2007 do TCU.
Risco (R) |  |  |  |  | De | 0.5% |  | até | 0.97% | Risco: |  |  | 0.97%
Despesas financeiras (DF) |  |  |  |  | De | 1.02% |  | até | 1.21% | Despesas financeiras: |  |  | 1.1%
Administração Central (AC) |  |  |  |  | De | 3.8% |  | até | 4.67% | Administração central: |  |  | 4.6%
Lucro (L) |  |  |  |  | De | 6.64% |  | até | 8.69% | Lucro: |  |  | 8.2%
Tributos (T) |  |  |  |  | Conforme legislação específica (ISSQN) 5% |  |  |  |  | Tributos: | acres 2% |  | 7%
ITEM |  |  |  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | [6 empty] | UN | QUANT |  |  | VALORES (R$)
| CÓDIGO | FONTE | [12 empty] | CUSTO |  |  | PREÇO
[15 empty] | UNITÁRIO | TOTAL ITEM |  | UNITÁRIO |  | TOTAL ITEM
1. |  |  |  | Serviços Complementar | [15 empty] | 1896.93 |  |  | 1896.93
1.1 | 74209/001 | SINAPI |  | Placa de Obra em chapa de aço galvanizado, - 3,0 x1,5m | [6 empty] | m2 | 4.5 |  |  | 336.96 | 1516.32 |  | 421.54 |  | 1896.93
|  |  |  | RUA AMAZONAS | [15 empty] | 136993.2661 |  |  | 136993.2661
|  |  |  | Serviço Preliminar | [15 empty] | 662.97
1.2.1 | 78472 | SINAPI |  | Locação de Obra com uso de equipamento topográfico, inclusive topógrafo e nivelador | [6 empty] | m2 | 1617 |  |  | 0.33 | 533.61 |  | 0.41 |  | 662.97 |  |  | 662.97
2 |  |  |  | Sub Leito e base | [15 empty] | 12166.308 |  |  | 12166.308
2.1.1 | 74154/001 | SINAPI |  | Escavação e Carga com trator e carregadeira (Mat. 1ª categoria)-h=15cm | [6 empty] | m3 | 242.55 |  |  | 4.44 | 1076.92 |  | 5.55 |  | 1346.1525 |  |  | 1346.1525
2.21 | 72882 | SINAPI |  | Transporte comercial caminhão carroceria 9 t, rodovia em leito natural - DMT 1,0 KM | [6 empty] | m3xkm | 242.55 |  |  | 1.31 | 317.74 |  | 1.64 |  | 397.782 |  |  | 397.782
2.3.1 | 72961 | SINAPI |  | Regularização de sub-leito | [6 empty] | m2 | 1617 |  |  | 1.2 | 1940.4 |  | 1.5 |  | 2425.5 |  |  | 2425.5
2.4.1 | 96388 | SINAPI |  | Execução e compactação de base ou sub base com solo predominante arenoso - exclusive escavação, carga e transporte e solo. AF_09/2017 | [6 empty] | m3 | 242.55 |  |  | 5.9 | 1431.05 |  | 7.38 |  | 1790.019 |  |  | 1790.019
2.5.1 | 72838 | SINAPI |  | Transporte comercial com caminhão carroceria 9 t, rodovia em leito nat- dmt 8,00 km | [6 empty] | txkm | 2910.6 |  |  | 0.87 | 2532.22 |  | 1.09 |  | 3172.554 |  |  | 3172.554
2.6.1 | 4743 | PREÇO LOCAL |  | Aquisição de cascalho para base de pavimento - | [6 empty] | m3 | 242.55 |  |  | 10 | 2425.5 |  | 12.51 |  | 3034.3005 |  |  | 4195.8
3 |  |  |  | Imprimação | [15 empty] | 11843.5992 |  |  | 11843.5992
3.1 | 96401 | SINAPI |  | Execução de imprimação com asfalto diluido CM-30. AF_09/2017 | [6 empty] | m2 | 1617 |  |  | 5.47 | 8844.99 |  | 6.84 |  | 11060.28 |  |  | 11060.28
3.2.1 | 72840 | SINAPI |  | Transporte comercial com caminhão carroceria 9 T, rodovia pavimentada - DMT 553 (CM- 30) KM Betim á Lontra | [6 empty] | TxKm | 1073.04 |  |  | 0.58 | 622.36 |  | 0.73 |  | 783.3192 |  |  | 783.3192
4 |  |  |  | Pavimentação (Capa CBUQ) | [15 empty] | 60528.3452 |  |  | 60528.3452
4.1 | 72943 | SINAPI |  | Pintura de Ligação com material RL2 -C | [6 empty] | m2 | 1470 |  |  | 1.55 | 2278.5 |  | 1.94 |  | 2851.8 |  |  | 2851.8
4.2 | 72840 | SINAPI |  | Transporte comercial com caminhão carroceria 9 T, rodovia pavimentada - DMT 553 Betim á lontra ( RL2 -C) | [6 empty] | txkm | 406.455 |  |  | 0.58 | 235.7439 |  | 0.73 |  | 296.7122 |  |  | 296.7122
4.3 | 95990 | SINAPI |  | Construção de pavimento de concreto usinado aquente (CBUQ),camada de rolamento ,com espessura de 3,0 cm exclusive transporte AF_03/2017 | [6 empty] | m3 | 44.1 |  |  | 865 | 38146.5 |  | 1082.13 |  | 47721.933 |  |  | 47721.933
4.4 | 72840 | SINAPI |  | Transporte comercial com caminhão carroceria 9 T, rodovia pavimentada - DMT 125 (CBUQ) Montes Claros á Lontra | [6 empty] | txkm | 13230 |  |  | 0.58 | 7673.4 |  | 0.73 |  | 9657.9 |  |  | 9657.9
5 |  |  |  | Meio Fio | [15 empty] | 17369.824 |  |  | 17369.824
5.1.1 | 94267 | SINAPI |  | Meio Fio com sarjeta, executado com extrusora (sarjeta 30 x 8,5 cm meio fio 13 x 22 cm ) | [6 empty] | m | 476.8 |  |  | 29.12 | 13884.42 |  | 36.43 |  | 17369.824 |  |  | 17369.824
6 |  |  |  | Calçada | [15 empty] | 32061.1837 |  |  | 32061.1837
6.1.1 | 94990 | SINAPI |  | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado E= 6,0cm | [6 empty] | m3 | 52.07 |  |  | 462.88 | 24102.1616 |  | 579.07 |  | 30152.1749 |  |  | 30152.1749 | 99.01%
6.2.1 | 74245/001 | SINAPI |  | Pintura acrilica sobre pisos cimentados | [6 empty] | m2 | 59.52 |  |  | 10.86 | 646.3872 |  | 13.59 |  | 808.8768 |  |  | 808.8768
6.2.2 | 38135 | INSUMO |  | Ladrilho hidraulico , *20 X 20* cm, E= 2 cm, tatilL alerta ou direcional,amarelo | [6 empty] | m2 | 24.2 |  |  | 36.34 | 879.428 |  | 45.46 |  | 1100.132
7 |  |  |  | Sinalização | [15 empty] | 2361.036 |  |  | 2361.036
7.1.1 | 72947 | SINAPI |  | Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro. | [6 empty] | m² | 55.2 |  |  | 20.73 | 1144.296 |  | 25.93 |  | 1431.336 |  |  | 1431.336
7.2.1 | 4 S 06 202 11 | SICRO 2 |  | Fornecimento e implantação de placas de sinalização totalmente refletiva. | [6 empty] | m² | 0.6 |  |  | 307.91 | 184.75 |  | 385.2 |  | 231.12 |  |  | 231.12
7.3 | 4 S 06 203 01 | SICRO 2 |  | Suporte para placa sinalização vertical. | [6 empty] | und | 2 |  |  | 91.53 | 183.06 |  | 114.51 |  | 229.02 |  |  | 229.02
7.4.1 | 73916/002 | SINAPI |  | Placa esmaltada para identificação NR Rua, dimensões 45x25cm..- | [6 empty] | und | 2 |  |  | 96.14 | 192.28 |  | 120.27 |  | 240.54 |  |  | 240.54
7.5.1 | 4 S 06 203 01 | SICRO 2 |  | Suporte para placa de idetificação de ruas ou avenidas. | [6 empty] | und | 2 |  |  | 91.53 | 183.06 |  | 114.51 |  | 229.02 |  |  | 229.02
|  |  |  | RUA CORONEL JOSÉ GONÇALVES | [15 empty] | 105078.3363 |  |  | 105078.3363
|  |  |  | Serviço Preliminar | [15 empty] | 524.964
1.2.1 | 78472 | SINAPI |  | Locação de Obra com uso de equipamento topográfico, inclusive topógrafo e nivelador | [6 empty] | m2 | 1280.4 |  |  | 0.33 | 422.53 |  | 0.41 |  | 524.964
2 |  |  |  | Sub Leito e base | [15 empty] | 7330.9302
2.1.1 | 74154/001 | SINAPI |  | Escavação e Carga com trator e carregadeira (Mat. 1ª categoria)-h=15cm | [6 empty] | m3 | 192.06 |  |  | 4.44 | 852.75 |  | 5.55 |  | 1065.933
2.21 | 72882 | SINAPI |  | Transporte comercial caminhão carroceria 9 t, rodovia em leito natural - DMT 1,0 KM | [6 empty] | m3xkm | 192.06 |  |  | 1.31 | 251.6 |  | 1.64 |  | 314.9784
2.3.1 | 72961 | SINAPI |  | Regularização de sub-leito | [6 empty] | m2 | 1280.4 |  |  | 1.2 | 1536.48 |  | 1.5 |  | 1920.6 |  |  | 2153.84
2.4.1 | 96388 | SINAPI |  | Execução e compactação de base ou sub base com solo predominante arenoso - exclusive escavação, carga e transporte e solo. AF_09/2017 | [6 empty] | m3 | 192.06 |  |  | 5.9 | 1133.15 |  | 7.38 |  | 1417.4028
2.5.1 | 72838 | SINAPI |  | Transporte comercial com caminhão carroceria 9 t, rodovia em leito nat- dmt 8,00 km | [6 empty] | txkm | 192.06 |  |  | 0.87 | 167.09 |  | 1.09 |  | 209.3454
2.6.1 | 4743 | PREÇO LOCAL |  | Aquisição de cascalho para base de pavimento - | [6 empty] | m3 | 192.06 |  |  | 10 | 1920.6 |  | 12.51 |  | 2402.6706
3 |  |  |  | Imprimação | [15 empty] | 9378.1951
3.1 | 96401 | SINAPI |  | Execução de imprimação com asfalto diluido CM-30. AF_09/2017 | [6 empty] | m2 | 1280.4 |  |  | 5.47 | 7003.79 |  | 6.84 |  | 8757.936
3.2.1 | 72840 | SINAPI |  | Transporte comercial com caminhão carroceria 9 T, rodovia pavimentada - DMT 553 (CM- 30) KM Betim á Lontra | [6 empty] | TxKm | 849.67 |  |  | 0.58 | 492.81 |  | 0.73 |  | 620.2591
4 |  |  |  | Pavimentação (Capa CBUQ) | [15 empty] | 47906.9246 |  |  | 11495.34
4.1 | 72943 | SINAPI |  | Pintura de Ligação com material RL2 -C | [6 empty] | m2 | 1164 |  |  | 1.55 | 1804.2 |  | 1.94 |  | 2258.16
4.2 | 72840 | SINAPI |  | Transporte comercial com caminhão carroceria 9 T, rodovia pavimentada - DMT 553 Betim á lontra ( RL2 -C) | [6 empty] | txkm | 321.846 |  |  | 0.58 | 186.6707 |  | 0.73 |  | 234.9476
4.3 | 95990 | SINAPI |  | Construção de pavimento de concreto usinado aquente (CBUQ),camada de rolamento ,com espessura de 3,0 cm exclusive transporte AF_03/2017 | [6 empty] | m3 | 34.9 |  |  | 865 | 30188.5 |  | 1082.13 |  | 37766.337
4.4 | 72840 | SINAPI |  | Transporte comercial com caminhão carroceria 9 T, rodovia pavimentada - DMT 125 (CBUQ) Montes Claros á Lontra | [6 empty] | txkm | 10476 |  |  | 0.58 | 6076.08 |  | 0.73 |  | 7647.48
5 |  |  |  | Meio Fio | [15 empty] | 13684.9295
5.1.1 | 94267 | SINAPI |  | Meio Fio com sarjeta, executado com extrusora (sarjeta 30 x 8,5 cm meio fio 13 x 22 cm ) | [6 empty] | m | 375.65 |  |  | 29.12 | 10938.93 |  | 36.43 |  | 13684.9295
6 |  |  |  | Calçada | [15 empty] | 24453.6368
6.1.1 | 94990 | SINAPI |  | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado E= 6,0cm | [6 empty] | m3 | 39.67 |  |  | 462.88 | 18362.4496 |  | 579.07 |  | 22971.7069
6.2.1 | 74245/001 | SINAPI |  | Pintura acrilica sobre pisos cimentados | [6 empty] | m2 | 45.89 |  |  | 10.86 | 498.3654 |  | 13.59 |  | 623.6451 |  |  | 504.08
6.2.2 | 38135 | INSUMO |  | Ladrilho hidraulico , *20 X 20* cm, E= 2 cm, tatilL alerta ou direcional,amarelo | [6 empty] | m2 | 18.88 |  |  | 36.34 | 686.0992 |  | 45.46 |  | 858.2848
7 |  |  |  | Sinalização | [15 empty] | 1798.7561
7.1.1 | 72947 | SINAPI |  | Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro. | [6 empty] | m² | 15.77 |  |  | 20.73 | 326.9121 |  | 25.93 |  | 408.9161
7.2.1 | 4 S 06 202 11 | SICRO 2 |  | Fornecimento e implantação de placas de sinalização totalmente refletiva. | [6 empty] | m² | 1.2 |  |  | 307.91 | 369.49 |  | 385.2 |  | 462.24
7.3 | 4 S 06 203 01 | SICRO 2 |  | Suporte para placa sinalização vertical. | [6 empty] | und | 4 |  |  | 91.53 | 366.12 |  | 114.51 |  | 458.04
7.4.1 | 73916/002 | SINAPI |  | Placa esmaltada para identificação NR Rua, dimensões 45x25cm..- | [6 empty] | und | 2 |  |  | 96.14 | 192.28 |  | 120.27 |  | 240.54
7.5.1 | 4 S 06 203 01 | SICRO 2 |  | Suporte para placa de idetificação de ruas ou avenidas. | [6 empty] | und | 2 |  |  | 91.53 | 183.06 |  | 114.51 |  | 229.02
|  |  |  | RUA QUATRO E0 á E4 +28,12 | [15 empty] | 111959.2528 |  |  | 111959.2528
|  |  |  | Serviço Preliminar | [15 empty] | 574.0369
1.2.1 | 78472 | SINAPI |  | Locação de Obra com uso de equipamento topográfico, inclusive topógrafo e nivelador | [6 empty] | m2 | 1400.09 |  |  | 0.33 | 462.03 |  | 0.41 |  | 574.0369
2 |  |  |  | Sub Leito e base | [15 empty] | 10534.1911
2.1.1 | 74154/001 | SINAPI |  | Escavação e Carga com trator e carregadeira (Mat. 1ª categoria)-h=15cm | [6 empty] | m3 | 210.01 |  |  | 4.44 | 932.44 |  | 5.55 |  | 1165.5555
2.21 | 72882 | SINAPI |  | Transporte comercial caminhão carroceria 9 t, rodovia em leito natural - DMT 1,0 KM | [6 empty] | m3xkm | 210.01 |  |  | 1.31 | 275.11 |  | 1.64 |  | 344.4164
2.3.1 | 72961 | SINAPI |  | Regularização de sub-leito | [6 empty] | m2 | 1400.09 |  |  | 1.2 | 1680.11 |  | 1.5 |  | 2100.135
2.4.1 | 96388 | SINAPI |  | Execução e compactação de base ou sub base com solo predominante arenoso - exclusive escavação, carga e transporte e solo. AF_09/2017 | [6 empty] | m3 | 210.01 |  |  | 5.9 | 1239.06 |  | 7.38 |  | 1549.8738
2.5.1 | 72838 | SINAPI |  | Transporte comercial com caminhão carroceria 9 t, rodovia em leito nat- dmt 8,00 km | [6 empty] | txkm | 2520.17 |  |  | 0.87 | 2192.55 |  | 1.09 |  | 2746.9853
2.6.1 | 4743 | PREÇO LOCAL |  | Aquisição de cascalho para base de pavimento - | [6 empty] | m3 | 210.01 |  |  | 10 | 2100.1 |  | 12.51 |  | 2627.2251
3 |  |  |  | Imprimação | [15 empty] | 10254.8586
3.1 | 96401 | SINAPI |  | Execução de imprimação com asfalto diluido CM-30. AF_09/2017 | [6 empty] | m2 | 1400.09 |  |  | 5.47 | 7658.49 |  | 6.84 |  | 9576.6156
3.2.1 | 72840 | SINAPI |  | Transporte comercial com caminhão carroceria 9 T, rodovia pavimentada - DMT 553 (CM- 30) KM Betim á Lontra | [6 empty] | TxKm | 929.1 |  |  | 0.58 | 538.88 |  | 0.73 |  | 678.243
4 |  |  |  | Pavimentação (Capa CBUQ) | [15 empty] | 52017.7036
4.1 | 72943 | SINAPI |  | Pintura de Ligação com material RL2 -C | [6 empty] | m2 | 1263.22 |  |  | 1.55 | 1957.991 |  | 1.94 |  | 2450.6468
4.2 | 72840 | SINAPI |  | Transporte comercial com caminhão carroceria 9 T, rodovia pavimentada - DMT 553 Betim á lontra ( RL2 -C) | [6 empty] | txkm | 349.28 |  |  | 0.58 | 202.5824 |  | 0.73 |  | 254.9744
4.3 | 95990 | SINAPI |  | Construção de pavimento de concreto usinado aquente (CBUQ),camada de rolamento ,com espessura de 3,0 cm exclusive transporte AF_03/2017 | [6 empty] | m3 | 37.9 |  |  | 865 | 32783.5 |  | 1082.13 |  | 41012.727
4.4 | 72840 | SINAPI |  | Transporte comercial com caminhão carroceria 9 T, rodovia pavimentada - DMT 125 (CBUQ) Montes Claros á Lontra | [6 empty] | txkm | 11368.98 |  |  | 0.58 | 6594.01 |  | 0.73 |  | 8299.3554
5 |  |  |  | Meio Fio | [15 empty] | 16329.3832
5.1.1 | 94267 | SINAPI |  | Meio Fio com sarjeta, executado com extrusora (sarjeta 30 x 8,5 cm meio fio 13 x 22 cm ) | [6 empty] | m | 448.24 |  |  | 29.12 | 13052.75 |  | 36.43 |  | 16329.3832
6 |  |  |  | Calçada | [15 empty] | 19877.7889
6.1.1 | 94990 | SINAPI |  | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado E= 6,0cm | [6 empty] | m3 | 32.27 |  |  | 462.88 | 14937.1376 |  | 579.07 |  | 18686.5889
6.2.1 | 74245/001 | SINAPI |  | Pintura acrilica sobre pisos cimentados | [6 empty] | m2 | 34.8 |  |  | 10.86 | 377.928 |  | 13.59 |  | 472.932
6.2.2 | 38135 | INSUMO |  | Ladrilho hidraulico , *20 X 20* cm, E= 2 cm, tatilL alerta ou direcional,amarelo | [6 empty] | m2 | 15.8 |  |  | 36.34 | 574.172 |  | 45.46 |  | 718.268
7 |  |  |  | Sinalização | [15 empty] | 2371.2905
7.1.1 | 72947 | SINAPI |  | Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro. | [6 empty] | m² | 37.85 |  |  | 20.73 | 784.6305 |  | 25.93 |  | 981.4505
7.2.1 | 4 S 06 202 11 | SICRO 2 |  | Fornecimento e implantação de placas de sinalização totalmente refletiva. | [6 empty] | m² | 1.2 |  |  | 307.91 | 369.49 |  | 385.2 |  | 462.24
7.3 | 4 S 06 203 01 | SICRO 2 |  | Suporte para placa sinalização vertical. | [6 empty] | und | 4 |  |  | 91.53 | 366.12 |  | 114.51 |  | 458.04
7.4.1 | 73916/002 | SINAPI |  | Placa esmaltada para identificação NR Rua, dimensões 45x25cm..- | [6 empty] | und | 2 |  |  | 96.14 | 192.28 |  | 120.27 |  | 240.54
7.5.1 | 4 S 06 203 01 | SICRO 2 |  | Suporte para placa de idetificação de ruas ou avenidas. | [6 empty] | und | 2 |  |  | 91.53 | 183.06 |  | 114.51 |  | 229.02
|  |  |  | RUA DONA MESSIAS | [15 empty] | 82300.2369 |  |  | 82300.2369
|  |  |  | Serviço Preliminar | [15 empty] | 385.9576
1.2.1 | 78472 | SINAPI |  | Locação de Obra com uso de equipamento topográfico, inclusive topógrafo e nivelador | [6 empty] | m2 | 941.36 |  |  | 0.33 | 310.65 |  | 0.41 |  | 385.9576
2 |  |  |  | Sub Leito e base | [15 empty] | 7082.6756
2.1.1 | 74154/001 | SINAPI |  | Escavação e Carga com trator e carregadeira (Mat. 1ª categoria)-h=15cm | [6 empty] | m3 | 141.2 |  |  | 4.44 | 626.93 |  | 5.55 |  | 783.66
2.21 | 72882 | SINAPI |  | Transporte comercial caminhão carroceria 9 t, rodovia em leito natural - DMT 1,0 KM | [6 empty] | m3xkm | 141.2 |  |  | 1.31 | 184.97 |  | 1.64 |  | 231.568
2.3.1 | 72961 | SINAPI |  | Regularização de sub-leito | [6 empty] | m2 | 941.36 |  |  | 1.2 | 1129.63 |  | 1.5 |  | 1412.04
2.4.1 | 96388 | SINAPI |  | Execução e compactação de base ou sub base com solo predominante arenoso - exclusive escavação, carga e transporte e solo. AF_09/2017 | [6 empty] | m3 | 141.2 |  |  | 5.9 | 833.08 |  | 7.38 |  | 1042.056
2.5.1 | 72838 | SINAPI |  | Transporte comercial com caminhão carroceria 9 t, rodovia em leito nat- dmt 8,00 km | [6 empty] | txkm | 1694.44 |  |  | 0.87 | 1474.16 |  | 1.09 |  | 1846.9396
2.6.1 | 4743 | PREÇO LOCAL |  | Aquisição de cascalho para base de pavimento - | [6 empty] | m3 | 141.2 |  |  | 10 | 1412 |  | 12.51 |  | 1766.412
3 |  |  |  | Imprimação | [15 empty] | 6894.9261
3.1 | 96401 | SINAPI |  | Execução de imprimação com asfalto diluido CM-30. AF_09/2017 | [6 empty] | m2 | 941.36 |  |  | 5.47 | 5149.24 |  | 6.84 |  | 6438.9024
3.2.1 | 72840 | SINAPI |  | Transporte comercial com caminhão carroceria 9 T, rodovia pavimentada - DMT 553 (CM- 30) KM Betim á Lontra | [6 empty] | TxKm | 624.69 |  |  | 0.58 | 362.32 |  | 0.73 |  | 456.0237
4 |  |  |  | Pavimentação (Capa CBUQ) | [15 empty] | 35266.1636
4.1 | 72943 | SINAPI |  | Pintura de Ligação com material RL2 -C | [6 empty] | m2 | 855.78 |  |  | 1.55 | 1326.459 |  | 1.94 |  | 1660.2132
4.2 | 72840 | SINAPI |  | Transporte comercial com caminhão carroceria 9 T, rodovia pavimentada - DMT 553 Betim á lontra ( RL2 -C) | [6 empty] | txkm | 236.623 |  |  | 0.58 | 137.2413 |  | 0.73 |  | 172.7348
4.3 | 95990 | SINAPI |  | Construção de pavimento de concreto usinado aquente (CBUQ),camada de rolamento ,com espessura de 3,0 cm exclusive transporte AF_03/2017 | [6 empty] | m3 | 25.7 |  |  | 865 | 22230.5 |  | 1082.13 |  | 27810.741
4.4 | 72840 | SINAPI |  | Transporte comercial com caminhão carroceria 9 T, rodovia pavimentada - DMT 125 (CBUQ) Montes Claros á Lontra | [6 empty] | txkm | 7702.02 |  |  | 0.58 | 4467.17 |  | 0.73 |  | 5622.4746
5 |  |  |  | Meio Fio | [15 empty] | 9933.0038
5.1.1 | 94267 | SINAPI |  | Meio Fio com sarjeta, executado com extrusora (sarjeta 30 x 8,5 cm meio fio 13 x 22 cm ) | [6 empty] | m | 272.66 |  |  | 29.12 | 7939.86 |  | 36.43 |  | 9933.0038
6 |  |  |  | Calçada | [15 empty] | 21122.8814
6.1.1 | 94990 | SINAPI |  | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado E= 6,0cm | [6 empty] | m3 | 33.54 |  |  | 462.88 | 15524.9952 |  | 579.07 |  | 19422.0078
6.2.1 | 74245/001 | SINAPI |  | Pintura acrilica sobre pisos cimentados | [6 empty] | m2 | 54.24 |  |  | 10.86 | 589.0464 |  | 13.59 |  | 737.1216
6.2.2 | 38135 | INSUMO |  | Ladrilho hidraulico , *20 X 20* cm, E= 2 cm, tatilL alerta ou direcional,amarelo | [6 empty] | m2 | 21.2 |  |  | 36.34 | 770.408 |  | 45.46 |  | 963.752 |  |  | 2237.76
7 |  |  |  | Sinalização | [15 empty] | 1614.6288
7.1.1 | 72947 | SINAPI |  | Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro. | [6 empty] | m² | 44.16 |  |  | 20.73 | 915.4368 |  | 25.93 |  | 1145.0688
7.2.1 | 4 S 06 202 11 | SICRO 2 |  | Fornecimento e implantação de placas de sinalização totalmente refletiva. | [6 empty] | m² | 0 |  |  | 307.91 | 0 |  | 385.2 |  | 0
7.3 | 4 S 06 203 01 | SICRO 2 |  | Suporte para placa sinalização vertical. | [6 empty] | und | 0 |  |  | 91.53 | 0 |  | 114.51 |  | 0
7.4.1 | 73916/002 | SINAPI |  | Placa esmaltada para identificação NR Rua, dimensões 45x25cm..- | [6 empty] | und | 2 |  |  | 96.14 | 192.28 |  | 120.27 |  | 240.54
7.5.1 | 4 S 06 203 01 | SICRO 2 |  | Suporte para placa de idetificação de ruas ou avenidas. | [6 empty] | und | 2 |  |  | 91.53 | 183.06 |  | 114.51 |  | 229.02
|  |  |  | RUA SÃO GONÇALO | [15 empty] | 67712.6069 |  |  | 67712.6069
|  |  |  | Serviço Preliminar | [15 empty] | 343.375
1.2.1 | 78472 | SINAPI |  | Locação de Obra com uso de equipamento topográfico, inclusive topógrafo e nivelador | [6 empty] | m2 | 837.5 |  |  | 0.33 | 276.38 |  | 0.41 |  | 343.375
2 |  |  |  | Sub Leito e base | [15 empty] | 6301.4854
2.1.1 | 74154/001 | SINAPI |  | Escavação e Carga com trator e carregadeira (Mat. 1ª categoria)-h=15cm | [6 empty] | m3 | 125.63 |  |  | 4.44 | 557.8 |  | 5.55 |  | 697.2465
2.21 | 72882 | SINAPI |  | Transporte comercial caminhão carroceria 9 t, rodovia em leito natural - DMT 1,0 KM | [6 empty] | m3xkm | 125.63 |  |  | 1.31 | 164.58 |  | 1.64 |  | 206.0332
2.3.1 | 72961 | SINAPI |  | Regularização de sub-leito | [6 empty] | m2 | 837.5 |  |  | 1.2 | 1005 |  | 1.5 |  | 1256.25
2.4.1 | 96388 | SINAPI |  | Execução e compactação de base ou sub base com solo predominante arenoso - exclusive escavação, carga e transporte e solo. AF_09/2017 | [6 empty] | m3 | 125.63 |  |  | 5.9 | 741.22 |  | 7.38 |  | 927.1494
2.5.1 | 72838 | SINAPI |  | Transporte comercial com caminhão carroceria 9 t, rodovia em leito nat- dmt 8,00 km | [6 empty] | txkm | 1507.5 |  |  | 0.87 | 1311.53 |  | 1.09 |  | 1643.175
2.6.1 | 4743 | PREÇO LOCAL |  | Aquisição de cascalho para base de pavimento - | [6 empty] | m3 | 125.63 |  |  | 10 | 1256.3 |  | 12.51 |  | 1571.6313
3 |  |  |  | Imprimação | [15 empty] | 6134.2121
3.1 | 96401 | SINAPI |  | Execução de imprimação com asfalto diluido CM-30. AF_09/2017 | [6 empty] | m2 | 837.5 |  |  | 5.47 | 4581.13 |  | 6.84 |  | 5728.5
3.2.1 | 72840 | SINAPI |  | Transporte comercial com caminhão carroceria 9 T, rodovia pavimentada - DMT 553 (CM- 30) KM Betim á Lontra | [6 empty] | TxKm | 555.77 |  |  | 0.58 | 322.35 |  | 0.73 |  | 405.7121
4 |  |  |  | Pavimentação (Capa CBUQ) | [15 empty] | 31025.7406
4.1 | 72943 | SINAPI |  | Pintura de Ligação com material RL2 -C | [6 empty] | m2 | 754.1 |  |  | 1.55 | 1168.855 |  | 1.94 |  | 1462.954
4.2 | 72840 | SINAPI |  | Transporte comercial com caminhão carroceria 9 T, rodovia pavimentada - DMT 553 Betim á lontra ( RL2 -C) | [6 empty] | txkm | 208.509 |  |  | 0.58 | 120.9352 |  | 0.73 |  | 152.2116
4.3 | 95990 | SINAPI |  | Construção de pavimento de concreto usinado aquente (CBUQ),camada de rolamento ,com espessura de 3,0 cm exclusive transporte AF_03/2017 | [6 empty] | m3 | 22.6 |  |  | 865 | 19549 |  | 1082.13 |  | 24456.138
4.4 | 72840 | SINAPI |  | Transporte comercial com caminhão carroceria 9 T, rodovia pavimentada - DMT 125 (CBUQ) Montes Claros á Lontra | [6 empty] | txkm | 6786.9 |  |  | 0.58 | 3936.4 |  | 0.73 |  | 4954.437
5 |  |  |  | Meio Fio | [15 empty] | 10127.54
5.1.1 | 94267 | SINAPI |  | Meio Fio com sarjeta, executado com extrusora (sarjeta 30 x 8,5 cm meio fio 13 x 22 cm ) | [6 empty] | m | 278 |  |  | 29.12 | 8095.36 |  | 36.43 |  | 10127.54
6 |  |  |  | Calçada | [15 empty] | 12165.625
6.1.1 | 94990 | SINAPI |  | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado E= 6,0cm | [6 empty] | m3 | 19.18 |  |  | 462.88 | 8878.0384 |  | 579.07 |  | 11106.5626
6.2.1 | 74245/001 | SINAPI |  | Pintura acrilica sobre pisos cimentados | [6 empty] | m2 | 29.76 |  |  | 10.86 | 323.1936 |  | 13.59 |  | 404.4384
6.2.2 | 38135 | INSUMO |  | Ladrilho hidraulico , *20 X 20* cm, E= 2 cm, tatilL alerta ou direcional,amarelo | [6 empty] | m2 | 14.4 |  |  | 36.34 | 523.296 |  | 45.46 |  | 654.624
7 |  |  |  | Sinalização | [15 empty] | 1614.6288
7.1.1 | 72947 | SINAPI |  | Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro. | [6 empty] | m² | 44.16 |  |  | 20.73 | 915.4368 |  | 25.93 |  | 1145.0688
7.2.1 | 4 S 06 202 11 | SICRO 2 |  | Fornecimento e implantação de placas de sinalização totalmente refletiva. | [6 empty] | m² | 0 |  |  | 307.91 | 0 |  | 385.2 |  | 0
7.3 | 4 S 06 203 01 | SICRO 2 |  | Suporte para placa sinalização vertical. | [6 empty] | und | 0 |  |  | 91.53 | 0 |  | 114.51 |  | 0
7.4.1 | 73916/002 | SINAPI |  | Placa esmaltada para identificação NR Rua, dimensões 45x25cm..- | [6 empty] | und | 2 |  |  | 96.14 | 192.28 |  | 120.27 |  | 240.54
7.5.1 | 4 S 06 203 01 | SICRO 2 |  | Suporte para placa de idetificação de ruas ou avenidas. | [6 empty] | und | 2 |  |  | 91.53 | 183.06 |  | 114.51 |  | 229.02
TOTAL GERAIS | [15 empty] | 404251.0569 |  |  |  | 505940.6289 |  |  | 505993.33
Declaro para os devidos fins que os itens apresentados neste Orçamento Discriminativo estão com os quantitativos compatíveis com os projetos / especificações técnicas que compõem a proposta do referido Contrato de Repasse e os custos unitários previstos são iguais ou inferiores à mediana do SINAPI atendendo, portanto, à Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO em vigor.
#REF!
#REF!
RESUMO | [22 empty] | 1896.93
PLACA DE OBRA |  | 1896.93 | [20 empty] | 136993.2661
RUA AMAZONAS |  | 136993.2661 | [20 empty] | #REF!
RUA CORONEL JOSÉ GONÇALVES |  | 105078.3363
RUA QUATRO ( E0- E4 ) +28,12 |  | 111959.2528 | [20 empty] | 67712.6069
RUA DONA MESSIAS |  | 82300.2369
RUA SÃO GONÇALO |  | 67712.6069 | [20 empty] | #REF!
TOTAL |  | 505940.6289
|  |  | Responsável Técnico: |  | SÉRGIO RENATO SILVA DE SÁ CREA MG 108.066/D | [7 empty] | Prefeito Municipal:
[7 empty] | ART ART 14201800000004873878 | [9 empty] | CT N°N°866623/2018MCIDADES/CAIXA

## PLANO DE APLICAÇÃO (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUANA DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
PLANO DE APLICAÇÃO
NATUREZA DA DESPESA |  | CONCEDENTE (MCIDADES) (em R$) | PROPONENTE (Contrapartida) (em R$) | TOTAL (MCIDADES + Contrapartida) (em R$)
Código | Especificação
4.4.40.42 | TRANSFERENCIA A MUN/INV
1.0 | PAVIMENTAÇÃO | 124599.7156 | 2491.9943 | 127091.71
2.0 | MEIO FIO | 17029.2392 | 340.5848 | 17369.824
3.0 | CALÇADAS | 31432.533 | 628.6507 | 32061.1837
4.0 | SINALIZAÇÃO | 2314.7412 | 46.2948 | 2361.036
5.0 | CONTROLE TECNOLÓGICO | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL DO PLANO DE APLICAÇÃO (em R$) |  |  |  | #REF!
URUANA DE MINAS - MG, 18 DE NOVEMBRO DE 2013.

## QCI
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO
1 - IDENTIFICAÇÃO | [5 empty] | 245850 | 0.48593
| CONTRATO : |  | N°866623/2018MCIDADES/CAIXA
| Município/UF: |  | LONTRA
| Endereço/Bairro:VIAS DIVERSAS |  | VIAS DIVERSAS
Pavimentação Asfáltica em CBUQ
2 - COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  | VALOR OBRA | REPASSE (OGU) | CONTRAPARTIDA | REGIME | FORMA
1 | PLACA |  |  | 1896.93 | 1878.2275 | 18.7025 | EG | RF
2 | RUA AMAZONAS |  |  | 136993.2661 | 135642.6006 | 1350.6654 | EG | RF | 91.76%
3 | RUA CORONEL JOSÉ GONÇALVES |  |  | 105078.3363 | 104042.3315 | 1036.0047 | EG | RF
4 | RUA QUATRO ( E0- E4 ) +28,12 |  |  | 111959.2528 | 110855.4066 | 1103.8462 | EG | RF
5 | RUA DONA MESSIAS |  |  | 82300.2369 | 81488.8095 | 811.4274 | EG | RF
6 | RUA SÃO GONÇALO |  |  | 67712.6069 | 67045.0042 | 667.6027 | EG | RF
[7 empty] | TOTAL GERAL |  |  | 245850
VALOR DA OBRA |  |  |  | 505940.6289 | 500952.38 | 4988.2489 | 505940.6289 |  |  | #DIV/0!
PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO |  |  |  | 100% | 99.01% | 0.9859%
245850
[5 empty] | 0.48593 | ENG.CIVIL SÉRGIO RENATO SILVA DE SÁ
OBSERVAÇÃO: | [5 empty] | CREA Nº 108.066/D
REGIME DE EXECUÇÃO:
Indicar (AD) para obras por administração direta e (EG) para obras por empreitada global/preço unitária.
FORMA DA CONTRAPARTIDA:
|  | Indicar (OS) para contrapartida em obras/serviços e (RF) para contapartida em recursos financeiro. |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE LONTRA
ART 14201800000004873878

## CROQUIS (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ
1) Jazida de cascalho para base |  |  |  | 2) Jazida de areia
LEGENDA
CIDADE
RIO
LOCAL DA JAZIDA
3) Britador (pedra britada) |  |  |  | 4) Material Betuminoso (RR2C, CM30)
5) Material Betuminoso CAP 50
6) Revestimento CBUQ
ENGENHERIO CIVIL : SÉRGIO RENATO SILVA DE SÁ
CREA MG 108.066/D
0
0
RANCHARIA
SÃO JOÃO DAS MISSÕES
Jazida de cascalho
15°57'7.90"S E 44°18'39.63"O
Montes Claros
Janaúba
Jazida de areia
135 km
Montes claros
SÃO JOÃO DAS MISSÕES
CROS
10 km
Britador
MONTES CLAROS
Betim
689 km
MONTES CLAROS
Betim
424km
Rio Gorutuba
15 km
MONTES CLAROS
SÃO JOÃO DAS MISSÕES
245 km

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
1 - IDENTIFICAÇÃO
| CONTRATO |  | N°866623/2018MCIDADES/CAIXA | [5 empty] | Olimpio Campos
| Município/MG: | Lontra |  |  | DATA : | 2018-11-09
SERVIÇOS A EXECUTAR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | VALOR DOS | PESO | MÊS -01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS -04 |  | MÊS 05 |  | MÊS 06
| DE SERVIÇOS |  | SERVIÇOS | % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. %
1 | PLACA DE OBRA |  | 1896.93 | 0.3749% | 100% | 100%
2 | RUA AMAZONAS |  | 136993.2661 | 27.08% | 40% | 30% | 30% | 60% | 10% | 70% | 10% | 80% | 10% | 90% |  | 100%
3 | RUA CORONEL JOSÉ GONÇALVES |  | 105078.3363 | 20.77% |  |  | 60% | 60% | 40% | 100%
4 | RUA QUATRO ( E0- E4 ) +28,12 |  | 111959.2528 | 22.13% |  |  |  |  | 60% | 60% | 40% | 100%
5 | RUA DONA MESSIAS |  | 82300.2369 | 16.27% | [6 empty] | 60% | 60% | 40% | 100%
6 | RUA SÃO GONÇALO |  | 67712.6069 | 13.38% | [8 empty] | 20% | 20% | 80% | 100%
TOTAL EM PERCENTUAL |  |  |  |  | 11.21% | 11.21% | 20.58% | 31.79% | 24.29% | 56.08% | 21.32% | 77.4% | 11.89% | 89.29% | 10.71% | 100%
TOTAL EM REAIS |  |  | 505940.6289 | 100% | 56694.2364 | 56694.2364 | 104144.9816 | 160839.218 | 122906.2128 | 283745.4308 | 107863.1699 | 391608.6007 | 60161.9427 | 451770.5434 | 54170.0855 | 505940.6289
CONTRAPARTIDA |  |  | 4988.2489 | 0.9859% | 558.9687 | 0.9859% | 1026.8025 | 0.9859% | 1211.7761 | 0.9859% | 1063.4614 | 0.9859% | 593.158 | 0.9859% | 534.0822 | 0.9859%
REPASSE |  |  | 500952.38 | 99.01% | 56135.2677 | 99.01% | 103118.1791 | 99.01% | 121694.4367 | 99.01% | 106799.7084 | 99.01% | 59568.7847 | 99.01% | 53636.0033 | 99.01%
Responsável Técnico - CREA - SÉRGIO RENATO SILVA DE SÁ - CREA Nº 108.066/D-MG
PREFEITO MUNICIPAL
ART 14201800000004873878
CT N°N°866623/2018MCIDADES/CAIXA

## BDI (hidden)
ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO
Setor Público - REPASSE
Proponente | [9 empty] | N°846121/2017MCIDADES/CAIXA
Prefeitura Municipal deLontra - MG
Empreendimento ( Nome/Apelido) | [7 empty] | Município |  |  |  |  | UF
Pavimentação Asfáltica em CBUQ | [7 empty] | Lontra |  |  |  |  | MG
Programa | [7 empty] | Gestor (Ministério) |  |  | Data-Base (mês de referência)
Gestão da Política de Desenvolvimento | [7 empty] | MCIDADES |  |  | 13/01/2018 - Desonerada
Regime de execução das obras:
Composição do BDI sugerida | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  |  | Composição de BDI Adotada |  |  |  | BDI Proposto Com Encargos Sociais Desonerados: |  |  | 25.08%
Garantia (G) | De | 0.32% | até | 0.74% | Garantia: |  | 0.71% |  | BDI = (1+AC)x(1+DF)x(1+(G+R))x(1+L)) -1 1-T Observação: i) Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de cálculo nos termos do Acórdão 325/2007 do TCU.
Risco (R) | De | 0.5% | até | 0.97% | Risco: |  | 0.92%
Despesas financeiras (DF) | De | 1.02% | até | 1.21% | Despesas financeiras: |  | 1.2%
Administração Central (AC) | De | 3.8% | até | 4.67% | Administração central: |  | 4.67%
Lucro (L) | De | 6.64% | até | 8.69% | Lucro: |  | 8.055%
Tributos (T) | Conforme legislação específica (ISSQN) 5% |  |  |  | Tributos: | acres 2% | 7%

## cpu (hidden)
Composição de Custo - Rua Amazonas
OBRA: | RAMPA DE PNE | LARGURA DE 1,76
Serviço: | RAMPA TIPO D | [5 empty] | unid
Referência | Código | Sérviço | Und. | Quant | Unitário | Sub-Total | Total
INSUMO | 38135 | LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO | m2 | 2.73 | 36.34 | 99.2082
SINAPI | 74245/001 | PINTURA ACRÍLICA SOBRE PISOS CIMENTADOS | m2 | 5.642 | 10.86 | 61.2721
160.4803
Custo Direto | [6 empty] | 160.4803
Preço Unitário Total | [6 empty] | 160.4803
SÉRGIO RENATO SILVA DE SÁ CREA MG 108.066/D
ART 14201800000004873878
N°866623/2018MCIDADES/CAIXA
Composição de Custo -RUA CORONEL JOSÉ GONÇALVES
OBRA: | RAMPA DE PNE | LARGURA DE 1,76
Serviço: | RAMPA TIPO D | [5 empty] | unid
Referência | Código | Sérviço | Und. | Quant | Unitário | Sub-Total | Total
INSUMO | 38135 | LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO | m2 | 2.64 | 36.34 | 95.9376
SINAPI | 74245/001 | PINTURA ACRÍLICA SOBRE PISOS CIMENTADOS | m2 | 5.456 | 10.86 | 59.2522
155.1898
Custo Direto | [6 empty] | 155.1898
Preço Unitário Total | [6 empty] | 155.1898
SÉRGIO RENATO SILVA DE SÁ CREA MG 108.066/D
ART 14201800000004873878
N°866623/2018MCIDADES/CAIXA
Composição de Custo -RUA QUATRO ( E0 - E1 )
OBRA: | RAMPA DE PNE | LARGURA DE 0,88
Serviço: | RAMPA TIPO D | [5 empty] | unid
Referência | Código | Sérviço | Und. | Quant | Unitário | Sub-Total | Total
0 | 38135 | LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO | m2 | 1.32 | 36.34 | 47.9688
INSUMO | 74245/001 | PINTURA ACRÍLICA SOBRE PISOS CIMENTADOS | m2 | 2.728 | 10.86 | 29.6261
77.5949
Custo Direto | [6 empty] | 77.5949
Preço Unitário Total | [6 empty] | 77.5949
SÉRGIO RENATO SILVA DE SÁ CREA MG 108.066/D
ART 14201800000004873878
N°866623/2018MCIDADES/CAIXA
Composição de Custo -RUA QUATRO ( E1- E2 )
OBRA: | RAMPA DE PNE | LARGURA DE 0,86
Serviço: | RAMPA TIPO D | [5 empty] | unid
Referência | Código | Sérviço | Und. | Quant | Unitário | Sub-Total | Total
0 | 38135 | LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO | m2 | 1.29 | 36.34 | 46.8786
0 | 74245/001 | PINTURA ACRÍLICA SOBRE PISOS CIMENTADOS | m2 | 2.666 | 10.86 | 28.9528
75.8314
Custo Direto | [6 empty] | 75.8314
Preço Unitário Total | [6 empty] | 75.8314
SÉRGIO RENATO SILVA DE SÁ CREA MG 108.066/D
ART 14201800000004873878
N°866623/2018MCIDADES/CAIXA
Composição de Custo -RUA QUATRO ( E2- E3)
OBRA: | RAMPA DE PNE | LARGURA DE 0,70
Serviço: | RAMPA TIPO D | [5 empty] | unid
Referência | Código | Sérviço | Und. | Quant | Unitário | Sub-Total | Total
0 | 38135 | LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO | m2 | 1.05 | 36.34 | 38.157
0 | 74245/001 | PINTURA ACRÍLICA SOBRE PISOS CIMENTADOS | m2 | 2.17 | 10.86 | 23.5662
61.7232
Custo Direto | [6 empty] | 61.7232
Preço Unitário Total | [6 empty] | 61.7232
SÉRGIO RENATO SILVA DE SÁ CREA MG 108.066/D
ART 14201800000004873878
N°866623/2018MCIDADES/CAIXA
Composição de Custo -RUA QUATRO ( E3- E4 ) +28,12
OBRA: | RAMPA DE PNE | LARGURA DE 1,55
Serviço: | RAMPA TIPO D | [5 empty] | unid
Referência | Código | Sérviço | Und. | Quant | Unitário | Sub-Total | Total
Referência | 38135 | LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO | m2 | 2.325 | 36.34 | 84.4905
0 | 74245/001 | PINTURA ACRÍLICA SOBRE PISOS CIMENTADOS | m2 | 4.805 | 10.86 | 52.1823
136.6728
Custo Direto | [6 empty] | 136.6728
Preço Unitário Total | [6 empty] | 136.6728
SÉRGIO RENATO SILVA DE SÁ CREA MG 108.066/D
ART 14201800000004873878
N°866623/2018MCIDADES/CAIXA
Composição de Custo -RUA DONA MESSIAS
OBRA: | RAMPA DE PNE | LARGURA DE 2,05
Serviço: | RAMPA TIPO D | [5 empty] | unid
Referência | Código | Sérviço | Und. | Quant | Unitário | Sub-Total | Total
Referência | 38135 | LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO | m2 | 3.075 | 36.34 | 111.7455
0 | 74245/001 | PINTURA ACRÍLICA SOBRE PISOS CIMENTADOS | m2 | 6.355 | 10.86 | 69.0153
180.7608
Custo Direto | [6 empty] | 180.7608
Preço Unitário Total | [6 empty] | 180.7608
SÉRGIO RENATO SILVA DE SÁ CREA MG 108.066/D
ART 14201800000004873878
N°866623/2018MCIDADES/CAIXA
Composição de Custo -RUA SÃO GONÇALO -A
OBRA: | RAMPA DE PNE | LARGURA DE 1,21
Serviço: | RAMPA TIPO D | [5 empty] | unid
Referência | Código | Sérviço | Und. | Quant | Unitário | Sub-Total | Total
0 | 38135 | LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO | m2 | 1.815 | 36.34 | 65.9571
0 | 74245/001 | PINTURA ACRÍLICA SOBRE PISOS CIMENTADOS | m2 | 3.751 | 10.86 | 40.7359
106.693
Custo Direto | [6 empty] | 106.693
Preço Unitário Total | [6 empty] | 106.693
SÉRGIO RENATO SILVA DE SÁ CREA MG 108.066/D
ART 14201800000004873878
N°866623/2018MCIDADES/CAIXA
Composição de Custo -RUA SÃO GONÇALO -B
OBRA: | RAMPA DE PNE | LARGURA DE 0,79
Serviço: | RAMPA TIPO D | [5 empty] | unid
Referência | Código | Sérviço | Und. | Quant | Unitário | Sub-Total | Total
0 | 38135 | LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO | m2 | 1.185 | 36.34 | 43.0629
0 | 74245/001 | PINTURA ACRÍLICA SOBRE PISOS CIMENTADOS | m2 | 2.449 | 10.86 | 26.5961
69.659
Custo Direto | [6 empty] | 69.659
Preço Unitário Total | [6 empty] | 69.659
SÉRGIO RENATO SILVA DE SÁ CREA MG 108.066/D
ART 14201800000004873878
N°866623/2018MCIDADES/CAIXA