## Planilha Orcamentaria
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONTRA |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS COM BLOCOS SEXTAVADOS DE CONCRETO |  |  |  |  | DATA: 06/03/2019
LOCAL: RUAS - MANOEL RODRUIGUES E MANOEL PEREIRA ANDRADE |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP NORTE C/ DESONERAÇÃO DE-OUTUBRO/2018 |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 DIAS |  |  | (ISS = 3%) |  |  | LDI | 29.04%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
1.00 |  | SERVIÇOS PRELIMENARES: |  |  |  | 0 | 0
1.01 | IIO-PLA-005 | Placa da obra padrão Governo do Estado de Minas Gerais (1,50x3,0m) | unid. | 1 | 1083.52 | 1398.1742 | 1398.1742
1.02 | LOC-TOP-005 | Locação topográfica ate de 20 pontos | ponto | 10 | 82 | 105.81 | 1058.1 | 1058.1
2456.2742
2.00 |  | TERRAPLENAGEM: |  |  |  |  | 0
2.01 | OBR-VIA-015 | Escavação e carga com trator e carregadeira - Material de 1ª categoria | m3 | 201.6 | 3.67 | 4.74 | 955.584
2.02 | OBR-VIA-125 | Regularização de sub leito com procton normal | m2 | 1344 | 0.78 | 1.01 | 1357.44
2313.024
3.00 |  | PAVIMENTAÇÂO: |  |  |  |  | 0
3.01 | OBR-VIA-215 | Execução de calçamento em bloquete espessura 8,0 cm, FCK=35,0 mpa, incluindo o fornecimento e transporte de todos os materiais, colchão de assentamento espessura 6,0 cm. | m2 | 1209.6 | 45.19 | 58.31 | 70531.776
3.02 | DRE-SAR-025 | Meio - fio com sarjeta , executado com extrusora (sarjeta 30X8 cm meio -fio 15X10 cm X H=23cm ),incluindo escavação e acerto faixa 0,45 m | m | 424 | 27.66 | 35.69 | 15132.56
85664.336
0
4.00 |  | TRANSPORTES: |  |  |  | 0 | 0
4.01 | OBR-VIA-410 | Transporte do material escavado das ruas, para bota-fora (DMT = 2,87 km) | m3xkm | 403.2 | 0.75 | 0.97 | 391.104
[6 empty] | 0 | 391.104
0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 90824.73
SÉRGIO RENATO SILVA DE SÁ
Crea-MG 108.066/D
PREFEITI MUNICIPAL DE LONTRA

## CALCULO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONTRA |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS COM BLOCOS SEXTAVADOS DE CONCRETO |  |  |  |  | DATA: 06/03/2019
LOCAL: RUAS - MANOEL RODRUIGUES E MANOEL PEREIRA ANDRADE |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP NORTE C/ DESONERAÇÃO DE- OUTUBRO /2018 |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 DIAS | [5 empty] | LDI | 29.04%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | FORMULAS
1.00 |  | SERVIÇOS PRELIMENARES:
1.01 | IIO-PLA-005 | Placa da obra padrão Governo do Estado de Minas Gerais (1,50x3,0m) | unid. | 1 | 1,50X3,00
1.02 | LOC-TOP-015 | Locação topográfica acima de 50 pontos | ponto | 10 | Manoel Rodrigues 4+ Manoel ferreira 6 = total 10 pts
[6 empty] | 0 | 0
2.00 |  | TERRAPLENAGEM: |  |  |  | 0 | 0
2.01 | OBR-VIA-015 | Escavação e carga com trator e carregadeira - Material de 1ª categoria | m3 | 201.6 | (162+62)*0,15*6,00
2.02 | OBR-VIA-125 | Regularização de sub leito com procton normal | m2 | 1344 | (162+62)*6,00
3.00 |  | PAVIMENTAÇÂO: |  |  |  | 0 | 0
3.01 | OBR-VIA-215 | Execução de calçamento em bloquete espessura 8,0 cm, FCK=35,0 mpa, incluindo o fornecimento e transporte de todos os materiais, colchão de assentamento espessura 6,0 cm. | m2 | 1209.6 | (162+62)*5,40
3.02 | DRE-SAR-025 | Meio - fio com sarjeta , executado com extrusora (sarjeta 30X8 cm meio -fio 15X10 cm X H=23cm ),incluindo escavação e acerto faixa 0,45 m | m | 424 | (162+62-12)*2
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | #REF!
4.00 |  | TRANSPORTES:
4.01 | OBR-VIA-410 | Transporte do material escavado das ruas, para bota-fora (DMT = 2,00km) | m3xkm | 403.2 | (162+62)*0,15*6,00*2
[6 empty] | 0 | 0
SÉRGIO RENATO SILVA DE SÁ
Crea-MG 108.066/D
PREFEITO MUNICIPAL DE LONTRA

## cronograma
A N E X O I I I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LONTRA |  | VALOR DO CONVÊNIO: |  | 90824.73 |  |  | DATA:06/03/2019
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS COM BLOCOS SEXTAVADOS DE CONCRETO |  | LOCAL:RUAS - MANOEL RODRUIGUES E MANOELPEREIRA ANDRADE |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA:02 MESES
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1.0 | SERVIÇOS PRELIMENARES: | Físico % | 2.704% | 100%
|  | Financeiro | 2456.2742 | 2456.2742 | 0
2.0 | TERRAPLENAGEM: | Físico % | 2.547% | 80% | 20%
|  | Financeiro | 2313.024 | 1850.4192 | 462.6048
3.0 | PAVIMENTAÇÂO: | Físico % | 94.32% | 60% | 40%
|  | Financeiro | 85664.336 | 51398.6016 | 34265.7344
4.0 | TRANSPORTES: | Físico % | 0.4306% | 100%
|  | Financeiro | 391.104 | 391.104
TOTAL |  | Físico % | 100% | 62.27% | 37.73%
|  | Financeiro | 90824.73 | 56096.399 | 34265.7344
| SÉRGIO RENATO SILVA DE SÁ |  | 108.066/D |  |  | Observações:
CREA

## BDI (hidden)
DETALHAMENTO DE BDI
Regime de execução das obras: | [6 empty] | Empreitada global
Composição do BDI sugerida |  | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  |  | Composição de BDI Adotada |  |  | BDI Proposto: | 24%
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | De | 3.8% | até | 4.67% | AC |  | 3.8% | Observação: i) Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de cálculo nos termos do Acórdão 2622/2013 do TCU.
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO |  | De | 0.32% | até | 0.74% | S+G |  | 0.32%
TAXA DE RISCO |  | De | 0.5% | até | 0.97% | R |  | 0.5%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS |  | De | 1.02% | até | 1.21% | DF |  | 1.02%
TAXA DE LUCRO |  | De | 6.64% | até | 8.69% | L |  | 6.64%
TAXA DE TRIBUTOS | PIS (geralmente 0,65%) |  |  |  |  | I |  | 9.11%
COFINS (geralmente 3,00%)
ISS (legislação municipal 3,00%)
CPRB (INSS 2,04%)