## PLANILHA
SECRETARIA DE SAÚDE
Obra: | REFORMA E REFORÇO ESTRUTURAL DA ACADEMIA DA SAÚDE |  |  |  | DATA: | 2022-04-11 |  | BDI adotado
Município: | LONTRA- MG | [6 empty] | 25%
Endereço: | PRÇA JANUARIO VELOSO S/N -CENTRO
Planilha Orçamentária
ITEM | Codigo | Fonte | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PR. UNIT.S/B(R$) | PR. UNIT.C/B(R$) | VALOR (R$)
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | ED-16660 | Setop | Placa da obra m² | m² | 4.5 | 184.08 | 230.1 | 1035.45 | 1190.0267
1.2 | ED-48438 | Setop | Remoção de calhas | m² | 15 | 6.42 | 8.03 | 120.45
1.3 | ED-48511 | Setop | Remoção de telhas onduladas | m² | 107.89 | 8.82 | 11.03 | 1190.03
1.4 | ED-48457 | Setop | Demolição de engradamento para reapreveitamento | m² | 107.89 | 19.68 | 24.6 | 2654.09
1.5 | ED-48497 | Setop | Remoção de portas | m² | 6 | 13.64 | 17.05 | 102.3
1.6 | ED-48441 | Setop | Demolição de concreto armado | m³ | 8.1 | 257 | 321.25 | 2602.12
1.7 | RO-41558 | Setop | Forma de madeirit | m² | 48.6 | 50.3 | 62.88 | 3055.97
1.8 | ED-50600 | Setop | Lona | m² | 45 | 2.28 | 2.85 | 128.25
Subtotal item 1.0 | [7 empty] | 10888.66
2.0 |  |  | MOVIMENTO DE TERRAS
2.1 | 96522 | Sinapi | Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata, sem previsão de fôrma. Af_06/2017 | m³ | 4 | 104.88 | 131.1 | 524.4
2.2 | 101616 | Sinapi | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 4 | 4.33 | 5.41 | 21.64
Subtotal item 2.0 | [7 empty] | 546.04
3.0 |  |  | INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES -REFORÇO
3.1 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS
3.1.1 | 96617 | Sinapi | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 3 cm | m² | 4 | 14.16 | 17.7 | 70.8
3.1.2 | 95969 | Sinapi | Concreto armado - para sapatas inclusive arranque dos pilares - (fck=25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2X. | m³ | 4 | 1400 | 1750 | 7000
Subtotal item 3.0 | [7 empty] | 7070.8
4.0 |  |  | SUPERESTRUTURA -REFORÇO
4.1 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA SUPERESTRUTURA - PILARES
4.1.1 | 95969 | Sinapi | Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de baldes em edificação com seção média de pilares menor ou igual a 0,25 m² - lançamento, ade nsamento e acabamento. Af_12/2015 | m³ | 0.86 | 1400 | 1750 | 1505
4.2 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA SUPERESTRUTURA - VIGAS DE RESPALDO
4.2.1 | 92724 | Sinapi | Concretagem de vigas e lajes, fck=20 mpa, para lajes premoldadas com so de bomba em edificação com área média de lajes maior que 20 m² - lançamento, adensamento e acabamento | m³ | 2.02 | 1400 | 1750 | 3535
4.3 |  |  | LAJE PRÉ-MOLDADA
4.3.1 | ED-50253 | Setop | Laje pré-moldada, a revestir, inclusive capeamento e = 4 cm, sc = 100 kg/m2, l = 4,00 m | m² | 45.08 | 96.91 | 121.14 | 5460.99
Subtotal item 4.0 | [7 empty] | 10500.99
5.0 |  |  | ESQUADRIAS
5.10 |  |  | PORTAS DE FERRO
5.1.1 | 100701 | Sinapi | Porta de abrir tipo veneziana com guarnição, - Fornecimento e instalações PF 01 (80 x 210), conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 10.08 | 404.69 | 505.86 | 5099.07
5.2.0 |  |  | JANELAS DE FERRO
5.21 | 94562 | Sinapi | Janela de aço de correr com 4 folhas para vidro, com batente, ferragens e pintura anticorrosiva. Exclusive vidros, alisar e contramarco. Fornecimento e instalação | m² | 3.6 | 612.22 | 765.28 | 2755.01
Subtotal item 5.0 | [7 empty] | 7854.08
6.0 |  |  | COBERTURA
6.1 | ED-48408 | setop | Engradamento para cobertura de duas águas em telha fibrocimento | m² | 60 | 70.05 | 87.56 | 5253.6
6.2 | ED-48424 | setop | Telha fibrocimento 6 mm | m² | 60 | 30.63 | 38.29 | 2297.4
6.3 | ED-48401 | setop | Cumeeira telha fibrocimento | m | 15 | 26.55 | 33.19 | 497.85
6.4 | 94227 | Sinapi | Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte vertical. | m | 15 | 78.56 | 98.2 | 1473
6.5 | ED-50669 | Setop | Contudor para calha tubo descida 75 mm | m | 6.4 | 77.42 | 96.78 | 619.39
Subtotal item 6.0 | [7 empty] | 10141.24
7.0 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÀO
7.1 | 98562 | Sinapi | Impermeabilização de calha, viga-calha, jardineira c/manta asfáltica .auto-adesiva | m² | 4.95 | 31.47 | 39.34 | 194.72
Subtotal item 7.0 | [7 empty] | 194.72
8.0 |  |  | REVESTIMENTOS DE PAREDES
8.1 | C0776 | Seinfra | Chapisco c/ argamassa de cimento e areia s/peneirar traço 1:3 esp.= 5mm p/ parede | m² | 40 | 4.23 | 5.29 | 211.6
8.2 | C0781 | Seinfra | Chapisco c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar traço 1:4 p/ teto | m² | 45 | 4.23 | 5.29 | 238.05
8.3 | C3121 | Seinfra | Reboco c/ argamassa de cimento e areia peneirada, traço 1:6 | m² | 85 | 26 | 32.5 | 2762.5
Subtotal item 8.0 | [7 empty] | 3212.15
9.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
9.0 | ED-50544 | Setop | Piso ceramica aplicado em piso acabamento esmaltadoem ambientes internos , PEI IV,assentado com argamassa industrial e rejuntamento | m² | 104.75 | 57.48 | 71.85 | 7526.29
9.1 | ED-50771 | Setop | Rodapé emceramica PEIV, altura 10cm, inclusive rejuntamento | m | 270 | 9.42 | 11.78 | 3180.6
Subtotal item 9.0 | [7 empty] | 10706.89
10.0 |  |  | PINTURA
10.1 | C1207 | Seinfra | Emassamento de paredes externas 2 demãos c/massa acrílica | m² | 40 | 10 | 12.5 | 500
10.2 | C1207 | Seinfra | Emassamento de tetos externas 2 demãos c/massa acrílica | m² | 45 | 10 | 12.5 | 562.5
10.3 | 88489 | Sinapi | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos | m² | 580 | 11.15 | 13.94 | 8085.2
10.4 | 88488 | Sinapi | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos | m² | 45 | 12.61 | 15.76 | 709.2
10.5 | C3022 | Seinfra | Pintura esmalte | m² | 58.36 | 20.74 | 25.93 | 1513.27
Subtotal item 10.0 | [7 empty] | 11370.17
11.0 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
11.1 | 97586 | Sinapi | Luminária tipo calha, de sobrepor, com 1 lâmpada tubular fluorescente de 36 w, com reator de partida rápida - fornecimento e instalação | unid | 4 | 122.67 | 153.34 | 613.36
11.2 | 91996 | Sinapi | Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e pla ca - fornecimento e instalação | unid | 4 | 23.54 | 29.43 | 117.72
11.3 | 91953 | Sinapi | Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação | unid | 1 | 19.84 | 24.8 | 24.8
11.4 | ED-49309 | Setop | Eletroduto de pvc rígido roscável, dn 25 mm (1"), inclusive conexões, suportes e fixação | m | 15 | 14.31 | 17.89 | 268.35
11.5 | 91932 | Sinapi | Cabo isolado pvc 750v 10mm2 | m | 15 | 13.23 | 16.54 | 248.1
11.6 | 91928 | Sinapi | Cabo isolado pvc 750v 4mm2 | m | 20 | 5.81 | 7.26 | 145.2
11.7 | 91926 | Sinapi | Cabo isolado pvc 750v 2,5mm2 | m | 12 | 3.52 | 4.4 | 52.8
Subtotal item 11.0 | [7 empty] | 1470.33
12.0 |  |  | LIMPEZA DE OBRA
12.1 | ED-50266 | Setop | Limpeza final para entrega de obra | m² | 104.75 | 4.82 | 6.03 | 631.64
Subtotal item 16.0 | [7 empty] | 631.64
Custo total com BDI incluso | [7 empty] | 74587.72
SÉRGIO RENATO SILVA DE SÁ
CREA MG 108.066/D

## Planilha1 (hidden)
COMP01
BATENTE | 724.84
DOBRADIÇA | 120
FECHADUARA | 78
ALIZAR | 673.24
BARRA PNE X2 | 380
BARRA IMPACTO | 1976.08
FOLHA | 1976.08
VISOR
COMP01
BATENTE | 724.84
DOBRADIÇA | 120
FECHADUARA
ALIZAR | 673.24
BARRA PNE X2
BARRA IMPACTO | 1518.08
FOLHA | 1976.08
VISOR
COMP01
BATENTE | 724.84
DOBRADIÇA | 120
FECHADUARA | 78
ALIZAR
BARRA PNE X2
BARRA IMPACTO | 922.84
FOLHA | 1976.08
VISOR
922.84

## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
SECRETARIA DE SAÚDE
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |  |  | VALOR DO CONVÊNIO: |  | 74587.72 |  |  | DATA:26/11/2021
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO ( BANHEIROS ,DML,VESTIÁRIOS DA QUADRA E DEPÓSITO ) DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA LOUDES GOMES |  |  | LOCAL: Rua Juquinha Pinto s/n -Centro |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 3 MÊS
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 14.6% | 100%
|  |  | Financeiro | 10888.66 | 10888.66
2 |  | MOVIMENTO DE TERRAS | Físico % | 0.7321% | 100%
|  |  | Financeiro | 546.04 | 546.04
3 |  | INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES | Físico % | 9.48% | 100%
|  |  | Financeiro | 7070.8 | 7070.8
4 |  | SUPERESTRUTURA | Físico % | 14.08% | 100%
|  |  | Financeiro | 10500.99 | 10500.99
5 |  | ESQUADRIAS | Físico % | 10.53% | 100%
|  |  | Financeiro | 7854.08 | 7854.08
6 |  | COBERTURA | Físico % | 13.6% |  | 100%
|  |  | Financeiro | 10141.24 |  | 10141.24
7 |  | IMPERMEABILIZAÇÀO | Físico % | 0.2611% | 100%
|  |  | Financeiro | 194.72 | 194.72
8 |  | REVESTIMENTOS DE PAREDES | Físico % | 4.307% | 100%
|  |  | Financeiro | 3212.15 | 3212.15
9 |  | PAVIMENTAÇÃO | Físico % | 14.35% |  | 100%
|  |  | Financeiro | 10706.89 |  | 10706.89
10 |  | PINTURA | Físico % | 15.24% |  | 100%
|  |  | Financeiro | 11370.17 |  | 11370.17
11 |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | Físico % | 1.971% |  | 100%
|  |  | Financeiro | 1470.33 |  | 1470.33
12 |  | LIMPEZA FINAL DE OBRA | Físico % | 0.8468% |  | 100%
|  |  | Financeiro | 631.64 |  | 631.64
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 53.99% | 46.01%
|  |  | Financeiro | 74587.72 | 40267.44 | 34320.27
Observações: Os Serviços não conteplados em planilhas serão passivo de aditivo.
108.066/D
| SÉRGIO RENATO SILVA DE SÁ |  |  | CREA

## CALCULO
SECRETARIA DE SAÚDE
Obra: | REFORMA E REFORÇO ESTRUTURAL DA ACADEMIA DA SAÚDE | [6 empty] | BDI adotado
Município: | LONTRA- MG | [6 empty] | 25%
Endereço: | PRÇA JANUARIO VELOSO S/N -CENTRO
Planilha Orçamentária
ITEM | Codigo | Fonte | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | MEMORIAL DE CALCULO
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | ED-16660 | Setop | Placa da obra m² | m² | 4.5 | 3X1,5
1.2 | ED-48438 | Setop | Remoção de calhas | m² | 15 | 15
1.3 | ED-48511 | Setop | Remoção de telhas onduladas | m² | 107.8925 | 104,75*1,03
1.4 | ED-48457 | Setop | Demolição de engradamento para reapreveitamento | m² | 107.8925 | 104,75*1,03
1.5 | ED-48497 | Setop | Remoção de portas | m² | 6 | 6
1.6 | ED-48441 | Setop | Demolição de concreto armado | m³ | 8.1 | 45*0,18
1.7 | RO-41558 | Setop | Forma de madeirit | m² | 48.6 | 45+1,2*1,5*2
1.8 | ED-50600 | Setop | Lona | m² | 45 | 45
2.0 |  |  | MOVIMENTO DE TERRAS
2.1 | 96522 | Sinapi | Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata, sem previsão de fôrma. Af_06/2017 | m³ | 4 | 4X1
2.2 | 101616 | Sinapi | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 4 | 4X1
3.0 |  |  | INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES -REFORÇO
3.1 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS
3.1.1 | 96617 | Sinapi | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 3 cm | m² | 4 | 4X1
3.1.2 | 95969 | Sinapi | Concreto armado - para sapatas inclusive arranque dos pilares - (fck=25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2X. | m³ | 4 | 4X1
4.0 |  |  | SUPERESTRUTURA -REFORÇO
4.1 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA SUPERESTRUTURA - PILARES
4.1.1 | 95969 | Sinapi | Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de baldes em edificação com seção média de pilares menor ou igual a 0,25 m² - lançamento, ade nsamento e acabamento. Af_12/2015 | m³ | 0.86 | 3,6*0,4*0,15*4
4.2 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA SUPERESTRUTURA - VIGAS DE RESPALDO
4.2.1 | 92724 | Sinapi | Concretagem de vigas e lajes, fck=20 mpa, para lajes premoldadas com so de bomba em edificação com área média de lajes maior que 20 m² - lançamento, adensamento e acabamento | m³ | 2.016 | 5,6*4*0,45*0,2
4.3 |  |  | LAJE PRÉ-MOLDADA
4.3.1 | ED-50253 | Setop | Laje pré-moldada, a revestir, inclusive capeamento e = 4 cm, sc = 100 kg/m2, l = 4,00 m | m² | 45.08 | 45.08
5.0 |  |  | ESQUADRIAS
5.10 |  |  | PORTAS DE FERRO
5.1.1 | 100701 | Sinapi | Porta de abrir tipo veneziana com guarnição, - Fornecimento e instalações PF 01 (80 x 210), conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 10.08 | 6*1,68
5.2.0 |  |  | JANELAS DE FERRO
5.21 | 94562 | Sinapi | Janela de aço de correr com 4 folhas para vidro, com batente, ferragens e pintura anticorrosiva. Exclusive vidros, alisar e contramarco. Fornecimento e instalação | m² | 3.6 | 2*1,5*1,2
6.0 |  |  | COBERTURA
6.1 | ED-48408 | setop | Engradamento para cobertura de duas águas em telha fibrocimento | m² | 60 | 60
6.2 | ED-48424 | setop | Telha fibrocimento 6 mm | m² | 60 | 60
6.3 | ED-48401 | setop | Cumeeira telha fibrocimento | m | 15 | 15
6.4 | 94227 | Sinapi | Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte vertical. | m | 15 | 15
6.5 | ED-50669 | Setop | Contudor para calha tubo descida 75 mm | m | 6.4 | 6.4
7.0 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÀO
7.1 | 98562 | Sinapi | Impermeabilização de calha, viga-calha, jardineira c/manta asfáltica .auto-adesiva | m² | 4.95 | 15*0,33 | #VALUE! | #VALUE!
8.0 |  |  | REVESTIMENTOS DE PAREDES
8.1 | C0776 | Seinfra | Chapisco c/ argamassa de cimento e areia s/peneirar traço 1:3 esp.= 5mm p/ parede | m² | 40 | 40
8.2 | C0781 | Seinfra | Chapisco c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar traço 1:4 p/ teto | m² | 45 | 45
8.3 | C3121 | Seinfra | Reboco c/ argamassa de cimento e areia peneirada, traço 1:6 | m² | 85 | 85
9.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
9.0 | ED-50544 | Setop | Piso ceramica aplicado em piso acabamento esmaltadoem ambientes internos , PEI IV,assentado com argamassa industrial e rejuntamento | m² | 104.75 | 104.75
9.1 | ED-50771 | Setop | Rodapé emceramica PEIV, altura 10cm, inclusive rejuntamento | m | 270 | 270
10.0 |  |  | PINTURA
10.1 | C1207 | Seinfra | Emassamento de paredes externas 2 demãos c/massa acrílica | m² | 40 | 40
10.2 | C1207 | Seinfra | Emassamento de tetos externas 2 demãos c/massa acrílica | m² | 45 | 45
10.3 | 88489 | Sinapi | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos | m² | 580 | 580
10.4 | 88488 | Sinapi | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos | m² | 45 | 45
10.5 | C3022 | Seinfra | Pintura esmalte | m² | 58.36 | 58.36
11.0 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
11.1 | 97586 | Sinapi | Luminária tipo calha, de sobrepor, com 1 lâmpada tubular fluorescente de 36 w, com reator de partida rápida - fornecimento e instalação | unid | 4 | 4
11.2 | 91996 | Sinapi | Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e pla ca - fornecimento e instalação | unid | 4 | 4
11.3 | 91953 | Sinapi | Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação | unid | 1 | 1
11.4 | ED-49309 | Setop | Eletroduto de pvc rígido roscável, dn 25 mm (1"), inclusive conexões, suportes e fixação | m | 15 | 15
11.5 | 91932 | Sinapi | Cabo isolado pvc 750v 10mm2 | m | 15 | 15
11.6 | 91928 | Sinapi | Cabo isolado pvc 750v 4mm2 | m | 20 | 20
11.7 | 91926 | Sinapi | Cabo isolado pvc 750v 2,5mm2 | m | 12 | 12
12.0 |  |  | LIMPEZA DE OBRA
12.1 | ED-50266 | Setop | Limpeza final para entrega de obra | m² | 104.75 | 104.75 | 130.94 | 13715.965
SÉRGIO RENATO SILVA DE SÁ
CREA MG 108.066/D