## Relatório de Compatibilidade (hidden)
Relatório de Compatibilidade para PLANILHA OFICIAL DE MEDIÇÃO CEF.xls
Executar em 22/5/2012 19:18
Não há suporte para os recursos a seguir nas versões anteriores do Excel. Esses recursos poderão ser perdidos ou prejudicados quando você salvar a pasta de trabalho em um formato de arquivo anterior.
Perda insignificante de fidelidade | Núm. de ocorrências
Algumas células ou alguns estilos desta pasta de trabalho contêm formatação para a qual não há suporte no formato de arquivo selecionado. Esses formatos serão convertidos no formato mais próximo disponível. | 3

## PLANILHA OFICIAL
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: MUNICIPAL DE LONTRA |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01
OBRA:PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CBUQ |  |  |  |  | DATA: | 2022-09-06
LOCAL: NOVO HORIZONTE |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP NORTE JUNHO/2022 SEM DESONERAÇÃO |  |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DA OBRA: 03 MESES |  |  |  |  | ISS | 3% | LDI | 24.23%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES | [5 empty] | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ | [5 empty] | DATA: 22/04/2015
LOCAL: ZONA RURAL - COMUNIDADE DE RANCHARIA |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI E SETOP - Região Norte - DEZEMBRO/2014 |  |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 Meses | [6 empty] | LDI | 28.33%
ITEM | REFERENCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QTDE. | PREÇO UNITÁRIO |  | PREÇO TOTAL
[6 empty] | SEM LDI | COM LDI
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ
1 |  |  | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA
1.1 | SETOP | ED-50152 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | UND | 1 | 1224.69 | 1521.43 | 1521.43
1.2 | SETOP | CO-27363 | LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL -TERRENO DE 2.001 A 10.000 M2 | UND | 1 | 2247.69 | 2792.31 | 2792.31
1.3 | SETOP | CO-27424 | PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM - PLANTA | PR A1 | 3 | 908.98 | 1129.23 | 3387.69
1.4 | SETOP | CO-27425 | PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM - SEÇÕES | PR A1 | 3 | 456.86 | 567.56 | 1702.68
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0 | 9404.11
2 |  |  | TERRAPLENAGEM |  |  |  | 0 | 0
2.1 | SETOP | RO-40192 | ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA (MATERIAL DE 1ª CATEGORIA) | M3 | 765 | 4.49 | 5.58 | 4268.7
2.2 | SETOP | RO-41345 | TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM | M3XKM | 3825 | 2.03 | 2.52 | 9639
2.3 | SETOP | RO-41082 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR INTERMEDIÁRIO) | M2 | 5100 | 1.22 | 1.52 | 7752
2.4 | SETOP | RO-43113 | BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL) | M3 | 765 | 21.45 | 26.65 | 20387.25
2.5 |  |  | AQUISIÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA | M3 | 765 | A CARGO DA PREFEITURA
2.6 | SETOP | RO-41337 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM | M3XKM | 7650 | 2.16 | 2.68 | 20502
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0 | 62548.95
PAVIMENTAÇÃO
3 |  |  | IMPRIMAÇÃO (CM-30) |  |  |  | 0 | 0
3.1 | SETOP | RO-51228 | IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | M2 | 5100 | 3.92 | 4.87 | 24837
3.2 | SETOP | RO-41376 | TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - DMT ACIMA DE 50 KM (CM-30 ) BETIM - LONTRA- BARREIRINHO - DMT = 538 KM | TXKM | 3310.92 | 0.81 | 1.01 | 3344.03
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0 | 28181.03
4 |  |  | PINTURA DE LIGAÇÃO (RR-1C) |  |  |  | 0 | 0
4.1 | SETOP | RO-51229 | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | M2 | 4590 | 2.3 | 2.86 | 13127.4
4.2 | SETOP | RO-41376 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM | TXKM | 1241.595 | 0.81 | 1.01 | 1254.01
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0 | 14381.41
5 |  |  | CAPA ASFÁLTICA (CBUQ) |  |  |  | 0 | 0
5.1 | SINAPI | 95996 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | M3 | 137.7 | 1489.67 | 1850.62 | 254830.37
5.2 | SETOP | RO-14036 | TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 30,10 A 40,00 KM (VOLUME COMPACTADO) | M3XKM | 6499.44 | 2.09 | 2.6 | 16898.54
|  |  | SUB-TOTAL |  |  |  | 0 | 271728.91
6 |  | DRE-001 | DRENAGEM |  | + |  | 0 | #VALUE!
6.1 | SETOP | ED-48665 | MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO FAIXA 0,45M | M | 0 | 40.59 | 50.42 | 0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 0 | 0
TOTAL GERAL DA OBRA………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………… | [7 empty] | 386244.41

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ
VILA UNIÃO
SETOP -JULHO 2021
DATA DO ORÇAMENTO:20/10/2021
MEMÓRIA DE CÁLCULO
SERVIÇOS PRELIMINARES
ITEM | 1.1.1 | Serviço | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA 3,00 X1,50M
SETOP | ED-50152
QTDE
(Unidade) |  | unid.
TOTAL GERAL |  | 1
ITEM | 1.2 | Serviço | LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL -TERRENO DE 2.001 A 10.000 M2
SETOP | CO-27363
LOGRADOURO |  | QTDE
(Unidade) |  | UN.
TOTAL GERAL |  | 1
ITEM | 1.3 | Serviço | PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM - PLANTA
SETOP | RO-43113
LOGRADOURO |  | QTDE
(Unidade) |  | PR A1
TOTAL GERAL |  | 3
ITEM | 1.4 | Serviço | PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM - SEÇÕES
SETOP | CO-27425
LOGRADOURO |  | QTDE
(Unidade) |  | PR A1
TOTAL GERAL |  | 3
TERRAPLENAGEM E BASE
ITEM | 2.1 | Serviço | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS DE MATERIAL DE 1ª CAT., INCLUINDO REMOÇÃO PARA BOTA FORA DO LEITO ESTRADAL
SETOP | RO-40192
LOGRADOURO |  | COMPR | LARG. | ESPES. | ÁREA | VOLUME
(Unidade) |  | (m) | (m) | (m) | (m2) | (m3)
RUA PRINCIPAL DE NOVO HORIZONTE |  | 850 | 6 | 0.15 | 5100 | 765
TOTAL GERAL |  | 850 |  |  | 5100 | 765
ITEM | 2.2 | Serviço | TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM
SETOP | RO-41345
LOGRADOURO |  | COMPR | LARG. | ESPES. | ÁREA | VOLUME | DMT | TRANSP.
(Unidade) |  | (m) | (m) | (m) | (m2) | (m3) | (km) | (m3xkm)
RUA PRINCIPAL DE NOVO HORIZONTE |  | 850 | 6 | 0.15 | 5100 | 765 | 5 | 3825
TOTAL GERAL |  | 850 |  |  | 5100 | 765 |  | 3825
ITEM | 2.3 | Serviço | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR INTERMEDIÁRIO)
SETOP | RO-41082
LOGRADOURO |  | COMPR | LARG. |  | ÁREA
(Unidade) |  | (m) | (m) |  | (m2)
RUA PRINCIPAL DE NOVO HORIZONTE |  | 850 | 6 |  | 5100
TOTAL GERAL |  | 850 |  |  | 5100
ITEM | 2.4 | Serviço | BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL)
SETOP | RO-43113
LOGRADOURO |  | COMPR | LARG. | ESPES. | ÁREA | VOLUME
(Unidade) |  | (m) | (m) | (m) | (m2) | (m3)
RUA PRINCIPAL DE NOVO HORIZONTE |  | 850 | 6 | 0.15 | 5100 | 765
TOTAL GERAL |  | 850 |  |  | 5100 | 765
ITEM | 2.4 | Serviço | TRANSPORTE DE MATERIAL REMOVIDO, DMT = 5,0 KM (SOLO ESCAVADO) |  |  |  |  | UNIDADE
SINAPI | 72881 | [6 empty] | M3XKM
LOGRADOURO |  | COMPR | LARG. | ESPES. | ÁREA | VOLUME |  | TRANSP.
(Unidade) |  | (m) | (m) | (m) | (m2) | (m3) |  | (m3xkm)
COMUNIDADE RANCHARIA |  |  |  |  | 0 | 0
Rua Inglaterra |  | 110 | 7 | 0.15 | 770 | 115.5 |  | 577.5
Rua Dinamarca |  | 470 | 7 | 0.15 | 3290 | 493.5 |  | 2467.5
Rua Itália |  | 67 | 9 | 0.15 | 603 | 90.45 |  | 452.25
Rua Austrália |  | 243 | 5 | 0.15 | 1215 | 182.25 |  | 911.25
Rua Venezuela |  | 634 | 9 | 0.15 | 5706 | 855.9 |  | 4279.5
Travessa Romênia |  | 109 | 6 | 0.15 | 654 | 98.1 |  | 490.5
Rua Espanha |  | 114 | 7 | 0.15 | 798 | 119.7 |  | 598.5
Rua Porto Rico |  | 620 | 7 | 0.15 | 4340 | 651 |  | 3255
Contorno Praça/R. Porto Rico |  | 90 | 7 | 0.15 | 630 | 94.5 |  | 472.5
Rua Argentina |  | 111 | 7 | 0.15 | 777 | 116.55 |  | 582.75
Rua Bélgica |  | 124 | 7 | 0.15 | 868 | 130.2 |  | 651
Rua Canadá |  | 127 | 7 | 0.15 | 889 | 133.35 |  | 666.75
Rua Estados Unidos |  | 500 | 8 | 0.15 | 4000 | 600 |  | 3000
TOTAL GERAL |  | 3319 |  |  | 24540 | 3681 |  | 18405
ITEM | 2.5 | Serviço | AQUISIÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA
LOGRADOURO |  | COMPR | LARG. | ESPES. | ÁREA | VOLUME
(Unidade) |  | (m) | (m) | (m) | (m2) | (m3)
RUA PRINCIPAL DE NOVO HORIZONTE |  | 850 | 6 | 0.15 | 5100 | 765
TOTAL GERAL |  | 850 |  |  | 5100 | 765
ITEM | 2.6 | Serviço | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM
SETOP | RO-41337
LOGRADOURO |  | COMPR | LARG. | ESPES. | ÁREA | VOLUME | DMT | TRANSP.
(Unidade) |  | (m) | (m) | (m) | (m2) | (m3) | (km) | (m3xkm)
RUA PRINCIPAL DE NOVO HORIZONTE |  | 850 | 6 | 0.15 | 5100 | 765 | 10 | 7650
TOTAL GERAL |  | 850 |  |  | 5100 | 765 |  | 7650
PAVIMENTAÇÃO
ITEM | 3.1 | Serviço | IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)
SETOP | RO-51228
LOGRADOURO |  | COMPR | LARG. |  | ÁREA
(Unidade) |  | (m) | (m) |  | (m2)
RUA PRINCIPAL DE NOVO HORIZONTE |  | 850 | 6 |  | 5100
TOTAL GERAL |  | 850 |  |  | 5100
ITEM | 3.2 | Serviço | TRANSPORTE DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 50 KM (CM-30 ) BETIM - LONTRA-NOVO HORIZONTE DMT = 541 KM
SETOP | RO-41376
LOGRADOURO |  | COMPR | LARG. | TAXA | ÁREA | PESO | DMT | TRANSP.
(Unidade) |  | (m) | (m) | ton x m² | (m2) | (t) | (km) | tonxkm
RUA PRINCIPAL DE NOVO HORIZONTE |  | 850 | 6 | 0.0012 | 5100 | 6.12 | 541 | 3310.92
TOTAL GERAL |  | 850 |  |  | 5100 | 6.12 |  | 3310.92
ITEM | 4.1 | Serviço | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)
SETOP | RO-51229
LOGRADOURO |  | COMPR | LARG. |  | ÁREA
(Unidade) |  | (m) | (m) |  | (m2)
RUA PRINCIPAL DE NOVO HORIZONTE |  | 850 | 5.4 |  | 4590
TOTAL GERAL |  | 850 |  |  | 4590
ITEM | 4.2 | Serviço | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM
SETOP | RO-41376
LOGRADOURO |  | COMPR | LARG. | TAXA | ÁREA | PESO | DMT | TRANSP.
(Unidade) |  | (m) | (m) | ton x m² | (m2) | (ton) | (km) | (tonxkm)
RUA PRINCIPAL DE NOVO HORIZONTE |  | 850 | 5.4 | 0.0005 | 4590 | 2.295 | 541 | 1241.595
TOTAL GERAL |  | 850 |  |  | 4590 | 2.295 |  | 1241.595
ITEM | 5.1 | Serviço | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA
SETOP | 95996
LOGRADOURO |  | COMPR | LARG. | ESPES. | ÁREA | VOLUME
(Unidade) |  | (m) | (m) | (m) | (m2) | (m3)
RUA PRINCIPAL DE NOVO HORIZONTE |  | 850 | 5.4 | 0.03 | 4590 | 137.7
TOTAL GERAL |  | 850 |  |  | 4590 | 137.7
ITEM | 5.2 | Serviço | TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 30,10 A 40,00 KM (VOLUME COMPACTADO)
SETOP | RO-14036
LOGRADOURO |  | COMPR | LARG. | ESPES. | ÁREA | VOLUME | DMT | TRANSP.
(Unidade) |  | (m) | (m) | (m) | (m2) | (m3) | (km) | (m³ x km)
RUA PRINCIPAL DE NOVO HORIZONTE |  | 850 | 5.4 | 0.03 | 4590 | 137.7 | 47.2 | 6499.44
TOTAL GERAL |  | 850 |  |  | 4590 | 137.7 |  | 6499.44
ITEM | 6.1 | Serviço | MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO FAIXA 0,45M
SETOP | ED-48665
LOGRADOURO |  | COMPR. X2 | CRUZAMENTO |  | TOTAL
(Unidade) |  | (m) | (m) |  | (m)
RUA PRINCIPAL DE NOVO HORIZONTE |  | A CARGO DA PREFEITURA
TOTAL GERAL |  | 0 |  |  | 0
ENGENHEIRO CIVIL :SÉRGIO RENATO SILVA DE SÁ
CREA MG 108.066/D

## BDI (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ
COMUNIDADE RANCHARIA
SETOP - DEZEMBRO 2014
DATA DO ORÇAMENTO: 22/04/2015
DETALHAMENTO DO B.D.I
Item | Descrição | Porcentagem
1 | Garantia | 0.3%
2 | Risco | 1.8%
3 | Despesas financeiras | 1.2%
4 | Administração central | 8.05%
5 | Lucro | 5.94%
6 | Tributos | 9.65%
| BDI CALCULADO (%) | 26.94%

## CRONOGRAMA FIS FINANC -
A N E X O I I I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: MUNICIPAL DE LONTRA |  |  | VALOR DO CONVÊNIO: |  | 386244.41 |  |  | DATA -06/09/2022
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q |  |  | COMUNIDADE BARREIRINHO |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 03 MESES
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 |  | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | Físico % | 2.435% | 100%
|  |  | Financeiro | 9404.11 | 9404.11 |  |  | 0 | 0 | 0
2 |  | TERRAPLENAGEM | Físico % | 16.19% | 100%
|  |  | Financeiro | 62548.95 | 62548.95 |  |  | 0 | 0 | 0
3 |  | IMPRIMAÇÃO (CM-30) | Físico % | 7.296% | 25% | 50% | 25%
|  |  | Financeiro | 28181.03 | 7045.2575 | 14090.515 | 7045.2575
4 |  | PINTURA DE LIGAÇÃO (RR-1C) | Físico % | 3.723% | 25% | 50% | 25%
|  |  | Financeiro | 14381.41 | 3595.3525 | 7190.705 | 3595.3525
5 |  | CAPA ASFÁLTICA (CBUQ) | Físico % | 70.35% | 25% | 50% | 25%
|  |  | Financeiro | 271728.91 | 67932.2275 | 135864.455 | 67932.2275
6 |  | DRENAGEM | Físico % | 0% | 50% | 50%
|  |  | Financeiro | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 38.97% | 40.69% | 20.34%
|  |  | Financeiro | 386244.41 | 150525.8975 | 157145.675 | 78572.8375
|  |  |  | 108.066/D |  |  | Observações:
| SÉRGIO RENATO SILVA DE SÁ |  |  | CREA
DERNIVAL MENDES DOS REIS
ESTADO DE MINAS GERAIS Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade Subsecretaria de Infraestrutura Municipal Superintendência de Obras Públicas Diretoria de Engenharia e Qualidade

## BDI
Planilha de Detalhamento do BDI
Tomador | PREFEITURA MUNICIPAL DE LONTRA | [5 empty] | TRUE
Nº do Contrato de Repasse | LONTRA/MG | [5 empty] | TRUE
Nome da Obra | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA PRINCIPAL DA COMUNIDADE DE NOVO HORIZONTE | [5 empty] | TRUE
Município da Obra | LONTRA/MG | [5 empty] | TRUE
Tipo de Obra
Contribuição Previdenciária
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [5 empty] | 100%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [5 empty] | 3%
.
Parcelas do BDI | Valor percentual adotado |  | Limites das parcelas do BDI para obras do tipo acima selecionado. Acórdão TCU 2622/2013
|  |  | Mín | Med. | Máx.
(AC) - Administração Central | 4 |  | 3.8 | 4.01 | 4.67 |  | OK
(S) + (G) - Seguro e Garantia | 0.455 |  | 0.32 | 0.4 | 0.74 |  | OK
(R) - Risco | 0.97 |  | 0.5 | 0.56 | 0.97 |  | OK
(DF) - Despesas Financeiras | 1.21 |  | 1.02 | 1.11 | 1.21 |  | OK
(L) - Lucro | 8.69 |  | 6.64 | 7.3 | 8.69 |  | OK
(I1) - PIS | 0.65 |  | 0.65 | 0.65 | 0.65 |  | OK
(I2) - COFINS | 3 |  | 3 | 3 | 3 |  | OK
(I3) - ISS | 3 |  | 2 | 2 | 5
(I4) - Contrib. Previdenciária | 0
BDI Adotado | 24.23
Valor para simples conferência do enquadramento do BDI nos limites estabelecidos pelo Acórdão TCU 2622/2013 |  |  | Limites do valor do BDI para obras do tipo acima selecionado. Acórdão TCU 2622/2013
BDI desconsiderando a parcela (I4) contribuição previdenciária | 24.23 | OK | 19.6 | 20.97 | 24.23
.
DECLARAÇÕES
DECLARO que, de acordo com a legislação tributária do município de LONTRA/MG, considerando a natureza da obra acima discriminada, para cálculo do valor de ISS a ser cobrado da empresa construtora, é aplicada a aliquota de 3% sobre o valor total da obra. DECLARO que o percentual de encargos sociais utilizados no valor da mão-de-obra do orçamento são os encargos sociais praticados pelo SINAPI e/ou SICRO. DECLARO que o orçamento da obra foi verificado com os custos nas duas possibilidades de CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA e foi adotada a modalidade SEM DESONERAÇÃO por ser a mais adequada ao Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE LONTRA.
Atenção - Não esqueça de preencher o(s) campo(s): - Nº DA ART/RRT -
Observações:
FALSE
Assinatura do Responsável Técnico pelo orçamento |  | Nº ART ou RRT do orçamento |  |  |  |  | TRUE
ENG° ´SERGIO RENATO SILVA DE SÁ CREA/MG 108.066/D |  | 108.066/D
Título, Nome e CREA/CAU do Responsável Técnico pelo orçamento |  | Data |  |  |  |  | TRUE
Assinatura do Responsável Tomador
ENGENHEIRO CIVIL |  | TRUE
Cargo e Nome

## CROQUIS (hidden)
PREFEITURA: MUNICIPAL DE LONTRA
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP NORTE JAN/2018/ SEM DESONERAÇÃO, DEER-MG JAN/2018 SEM DESONERAÇÃO
DATA: | 2018-06-19
1) Jazida de cascalho para base |  |  |  |  | 2) Jazida de areia
LEGENDA
CIDADE
RIO
LOCAL DA JAZIDA
BOTA FORA
3) Britador (pedra britada) |  |  |  |  | 4) Material Betuminoso (RR2C, CM30)
5) Material Betuminoso CAP 20
6) Revestimento CBUQ
7) BOTA-FORA
Barrerinho
ENGENHERIO CIVIL : SÉRGIO RENATO SILVA DE SÁ
CREA MG 108.066/D
BARRERINHO
LONTRA
Jazida de cascalho 573715
E 8242665
Maria da Cruz
Montes claros
Jazida de areia
140 km
Barrerinho
Montes Claros
5,0 km
Britador
Montes Claros
Betim
538 km
Montes Claros
Betim
422km
Rio São Francisco
8 km
Montes Claros
Barrerinho
130km
Lontra
Bota Fora
1,00 km

## CRONOGRAMA - JANUÁRIA (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE JANUÁRIA
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DISTRITO DE RIACHO DA CRUZ
BDI = 30,00 %
SETOP - DEZEMBRO 2012
DATA DO ORÇAMENTO: 02/04/2013
PERÍODO - ETAPAS |  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360
DESCRIÇÃO - SERVIÇOS | FÍSICO | FINANCEIRO | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS | 9º MÊS | 10º MÊS | 11º MÊS | 12º MÊS | TOTAL
INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF!
PAVIMENTAÇÃO | #REF! | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
MEIO FIO E SARJETA | #REF! | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SOMA (R$) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
SOMA ACUMULADA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
PORCENTAGEM |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
PORCENTAGEM ACUMULADA |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!