## Planilha Orcamentaria (hidden)
A N E X O I I
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: |  |  |  |  | FOLHA Nº:
OBRA: |  |  |  |  | DATA:
LOCAL: |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: | [5 empty] | LDI
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 0
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito
ESTADO DE MINAS GERAIS Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas Superintendência de Coordenação Técnica Diretoria de Custos

## Modelo Planilha Orcamentaria
A N E X O I I
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: MUNICIPAL DE LONTRA |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: RECAPEAMENTO DE VIAS COM PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q |  |  |  |  | DATA:31/01/2023
LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO CONFORME PROJETO DE ARRUAMENTO E LOCALIZAÇÃO |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: NORTE/OUTUBRO/2022/COM_DESONERACAO,SINAPI 012/2022 |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 Meses | [5 empty] | LDI | 25%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
1 | IIO-001 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA |  |  |  |  | 1642.33
1.2 | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO FEDERAL | UN | 1 | 1313.86 | 1642.33 | 1642.33
[6 empty] | 0 | 0
2 | OBR-001 | OBRAS VIÁRIAS |  |  |  | 0 | 612112.02 | 171153.86
2.1 | 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020- DMT 539 KM | TXM | 2775.8136 | 0.52 | 0.65 | 1804.28 | 16948.99
2.2 | OBR-VIA-165 | Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso) | M2 | 10299.865 | 2.17 | 2.71 | 27912.65 | 27812.5
2.3 | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 257.4966 | 1718.77 | 2148.46 | 553228.45 | 31176.15
2.4 | RO-14038 | Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente. Distância média de transporte > 50,00 km (volume compactado) | MXXKM | 12102.3414 | 1.93 | 2.41 | 29166.64 | 37130.89
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 613754.35 | 4219.42
4219.42
4219.42
|  |  |  | 108.066/D |  |  |  | 19611.39
| SÉRGIO RENATO SILVA DE SÁ |  |  | CREA |  |  |  | 8557.68
9805.7
13103.96
11328.55
5552.99
39478.29
28169.08
19967.96
20057.1
16639.96
8135.74
31853.64
43858.18
34171.35
1069.68
3870.12

## medição (hidden)
BOLETIM DE MEDIÇÃO 01
PREFEITURA: |  |  | BOLETIM DE MEDIÇÃO: |  | CONVENIO Nº: |  | CONCEDENTE: |  | MEDIÇÃO Nº:
LONTRA /MG |  |  | O1 |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  | O1
CONTRATADA: | [7 empty] | DATA DE EMISSÃO: |  | 2021-05-18
CONSTRUTORA NOVAIS LTDA - CNPJ 86.496.478/0001-70 | [7 empty] | Período de Execução: |  | 29/04/2021 á 18/05/2021
OBRA: |  |  | LICITAÇÃO Nº 06/2021 |  |  | ORDEM DE SERVIÇO Nº: |  | VALOR CT/TA: | SALDO ANTERIOR: | NESTA MEDIÇÃO: | SALDO:
RECAPEAMENDO RUAS (DACIO BRANDÃO ,RUA NICOLAL RODRIGUES ,AVENIDA BELO HORIZONTE -A,AVENIDA BELO HORIZONTE -B,RUA AMAZONAS |  |  | TOMADA DE PREÇO 01/2021 |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
|  |  | CONTRATO Nº xxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  | DATA O.S.xxxxxxxxxxxxxxx |  | 104597.97 | 104597.97 | 104597.97 | 0
ITEM | SERVIÇOS EXECUTADOS |  |  | QUANTIDADE PREVISTA (PLANO TRABALHO) | QUANTIDADES EXECUTADAS |  |  | UNID | VALOR UNITÁRIO | VALORES EXECUTADOS
[5 empty] | ANTERIOR | NO PERÍODO | ACUMULADO |  |  | NO PERÍODO | ACUMULADO
1.0 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | [8 empty] | 1360.94 | 1360.94
1.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS |  |  | 1 |  | 1 | 1 | und | 1360.94 | 1360.94 | 1360.94
2.0 | OBRAS VIÁRIAS | [8 empty] | 103237.03 | 103237.03
2.1 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 50 KM | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 50 KM | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 50 KM | 779.6344 |  | 779.6344 | 779.6344 | TXKM | 0.56 | 436.59 | 436.59
2.2 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ A USINA | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ A USINA | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ A USINA | 3175.7 |  | 3175.7 | 3175.7 | M2 | 1.75 | 5557.48 | 5557.48
2.3 | TRANSPORTE DE AGREGADOS, DMT 30 KM (AREIA) - 23,28 % DA MASSA | TRANSPORTE DE AGREGADOS, DMT 30 KM (AREIA) - 23,28 % DA MASSA | TRANSPORTE DE AGREGADOS, DMT 30 KM (AREIA) - 23,28 % DA MASSA | 1942.8882 |  | 1942.8882 | 1942.8882 | M3XKM | 0.99 | 1923.46 | 1923.46
2.4 | TRANSPORTE DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 40 KM (CAP-20) TAXA DE 1,44 DA MASSA - DMT = 600 KM | TRANSPORTE DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 40 KM (CAP-20) TAXA DE 1,44 DA MASSA - DMT = 600 KM | TRANSPORTE DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 40 KM (CAP-20) TAXA DE 1,44 DA MASSA - DMT = 600 KM | 6736.0408 |  | 6736.0408 | 6736.0408 | TXKM | 0.56 | 3772.18 | 3772.18
2.5 | EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO E AGREGADOS ATÉ A USINA | EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO E AGREGADOS ATÉ A USINA | EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO E AGREGADOS ATÉ A USINA | 95.271 |  | 95.271 | 95.271 | M3 | 869.74 | 82860.13 | 82860.13
2.6 | TRANSPORTE DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO AQUENTE. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE<=10,00KM (DENSIDADE DE MATERIAL SOLTO) | EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO E AGREGADOS ATÉ A USINA | EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO E AGREGADOS ATÉ A USINA | 5297.0676 |  | 5297.0676 | 5297.0676 | M3XKM | 1.64 | 8687.19 | 8687.19
VALOR DE MEDIÇÃO | [9 empty] | 104597.97 | 104597.97
CÁLCULO REAJUSTE: | [7 empty] | FATOR DE REAJUSTE: |  | TOTAL SEM REAJUSTE:
TOTAL COM REAJUSTE:
0
FISCALIZAÇÃO/CONTRATANTE: |  |  |  |  | CONTRATADA: |  | ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: |  |  | IMPORTA A PRESENTE MEDIÇÃO EM R$:
[7 empty] | ANDRÉ NUNES FIGUEIREDO |  |  | 104597.97
[5 empty] | CCONSTRUTORA NOVAIS LTDA |  | ENG. CIVIL CREA MG 167.819/D

## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
A N E X O I I I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
#VALUE! |  |  | VALOR DO CONVÊNIO: |  |  |  |  | DATA:05/04/2022
#VALUE! |  |  | LOCAL: VIAS DIVERSAS |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA:2 MÊS
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1.0 | IIO-001 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | Físico % | 0.2676% | 0.2676%
|  |  | Financeiro | 1642.33 | 1642.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.0 | OBR-001 | OBRAS VIÁRIAS | Físico % | 99.73% | 50% | 50%
|  |  | Financeiro | 612112.02 | 306056.01 | 306056.01 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 50.13%
|  |  | Financeiro | 613754.35 | 307698.34 | 306056.01
|  |  |  | 108.066/D |  |  | Observações:
| SÉRGIO RENATO SILVA DE SÁ |  |  | CREA
DERNIVAL MENDES DOS REIS

## CALCULLO
A N E X O I I - MODELO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: MUNICIPAL DE LONTRA |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: Recapeamento de Vias com Pavimentação em C.B.U.Q |  |  |  |  | DATA:19/03/2020
LOCAL:DIVERSAS |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA:NORTE/NOVEMBRO 2019/COM_DESONERACAO |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 01 Meses | [5 empty] | LDI | 25%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CALCULO
1 | IIO-001 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA
1.2 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS | UN | 1 | 1
VIAS URBANA |  |  | COMP(m) | LARGURAS (m) | ÁREA (m2) | VOLUME(m3) | OBS
AV. MONTES CLAROS (CRUZAMENTO DA RUA CIZENANDO SANTOS - CRUZAMENTO AV. BELO HORIZONTE) |  |  | 288 | 10 | 2880 | 72
AV. MONTES CLAROS (AV. BELO HORIZONTE - RUA 21 DE ABRIL) |  |  | 31 | 9.2 | 285.2 | 7.13
AVENIDA MONTES CLAROS (CRUZAMENTO DA RUA CEARÁ - CRUZAMENTO DA RUA AMAZONAS) |  |  | 78 | 6 | 468 | 11.7
RUA CEARÁ |  |  | 86 | 6.1 | 524.6 | 13.115
RUA JOAO DUCA |  |  | 88 | 7.1 | 624.8 | 15.62
RUA JOAO DUCA (ESQUINA RUA CEARÁ) |  |  | 10 | 7.1 | 71 | 1.775
RUA JOAO DUCA (ESQUINA CORONEL JOSÉ GONÇALVES) |  |  | 10 | 7.1 | 71 | 1.775
RUA JOAO DUCA (ESQUINA JOAO PEREIRA) |  |  | 10 | 7.1 | 71 | 1.775
AVENIDA BELO HORIZONTE (CRUZAMENTO RUA SALUSTRIANO GOMES - CRUZAMENTO RUA JOAO DUCA) |  |  | 66 | 5 | 330 | 8.25
AVENIDA BELO HORIZONTE (ESQUINA COM A RUA JOAO DUCA) |  |  | 12 | 12 | 144 | 3.6
AVENIDA BELO HORIZONTE (CRUZAMENTO DA RUA JOAO DUCA - RUA SALVADOR PEREIRA DE JESUS) |  |  | 33 | 5 | 165 | 4.125
RUA SENHOR RODRIGUES |  |  | 35 | 6.3 | 220.5 | 5.5125
RUA SENHOR RODRIGUES (ESQUINA AV. BELO HORIZONTE) |  |  | 12.5 | 15.25 | 190.625 | 4.7656
RUA MANOEL PEREIRA ANDRADE (TRECHO 1) |  |  | 12.8 | 7.3 | 93.44 | 2.336
RUA MANOEL PEREIRA ANDRADE (TRECHO 1) |  |  | 91 | 7.3 | 664.3 | 16.6075
RUA MANOEL PEREIRA ANDRADE (TRECHO 3) |  |  | 39.5 | 12 | 474 | 11.85
AVENIDA BELO HORIZONTE (TRECHO 4) HOTEL |  |  | 24 | 14 | 336 | 8.4
AVENIDA BELO HORIZONTE (TRECHO 5) VAREJAO |  |  | 45 | 7.5 | 337.5 | 8.4375
AVENIDA BELO HORIZONTE (TRECHO 6) ZE DO BAR |  |  | 20 | 14 | 280 | 7
AVENIDA BELO HORIZONTE (TRECHO 6) LEILA |  |  | 37 | 3.7 | 136.9 | 3.4225
ROSELY MAGDA |  |  | 80 | 6.7 | 536 | 13.4
JOSÉ DOS REIS |  |  | 120 | 6.15 | 738 | 18.45
RUA FAUSTINO ANTUNES |  |  | 120 | 5 | 600 | 15
RUA MILTON PRATES |  |  | 9 | 2 | 18 | 0.45
RUA OURO BRANCO (CRUZAMENTO COM RUA SÃO JOAO) |  |  | 20 | 2 | 40 | 1
TOTAL |  |  | 1377.8 |  | 10299.865 | 257.4966
2 | OBR-001 | OBRAS VIÁRIAS | [6 empty] | TONELADA POR M2
2.1 | 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020- DMT 539 KM | TXKM | 2775.8136 | ÁREAXTAXAXDMT= |  |  | 0,50L POR M2 | 0.0005
2.2 | OBR-VIA-165 | Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso) | M2 | 10299.865 | ÁREA
2.3 | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 257.4966 | VOLUME |  |  | MOC 100KM OU MIRABELA 48 KM
2.4 | RO-14038 | Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente. Distância média de transporte > 50,00 km (volume compactado) | M3XKM | 12102.3414 | VOLUMEXDMT = | #VALUE! | #VALUE!
108.066/D
| SÉRGIO RENATO SILVA DE SÁ |  |  | CREA