## PLANILHA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Obra: | AMPLIAÇÃO ( DOIS BANHEIRO PARA FRALDARIO/ COBERTURA DO PLAYGRAUD/COBERTURA DE GUARITA ) DA ESCOLA MUNICIPALCEMEI - SONHO ENCANTADO | [6 empty] | BDI adotado
Município: | Lontra- MG | [6 empty] | 25%
Endereço: | Rua Ceará/n -Bairro Flores
REFERÊNCIA SETOP NORTE JANEIRO/2023/SINAPI 02/2023
Planilha Orçamentária
ITEM | Codigo | Fonte | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PR. UNIT.S/B(R$) | PR. UNIT.C/B(R$) | VALOR (R$)
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | ED-16660 | Setop | Placa da obra m² | m² | 4.5 | 308.96 | 386.2 | 1737.9
1.10 | C1630 | Seinfra | Locação da obra (execução de gabarito) | m² | 142.27 | 6.6 | 8.25 | 1173.7275
Subtotal item 1.0 | [7 empty] | 2911.6275
2.0 |  |  | MOVIMENTO DE TERRAS
2.1 | ED-51120 | Setop | Reaterro manual de vala | m³ | 35.57 | 60.61 | 75.76 | 2694.7832
2.2 | 96522 | Sinapi | Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata, sem previsão de fôrma. Af_06/2017 | m³ | 8.14 | 131.36 | 164.2 | 1336.588
2.3 | 101616 | Sinapi | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 11.44 | 5.41 | 6.76 | 77.3344
2.4 | ED-51122 | Setop | Reaterro apiloado de vala com material da obra | m³ | 35.57 | 8.72 | 10.9 | 387.713
Subtotal item 2.0 | [7 empty] | 4496.4186
3.0 |  |  | INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES
3.1 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS
3.1.1 | 96617 | Sinapi | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 3 cm | m² | 11.44 | 18.47 | 23.09 | 264.1496
3.1.2 | 104487 | Sinapi | Concreto armado - para sapatas inclusive arranque dos pilares - (fck=25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2X. | m³ | 6.86 | 2586.01 | 3232.51 | 22175.0186
3.2 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES
3.2.1 | 96617 | Sinapi | Lastro de concreto e=3,0 cm-reparo mecânico - incluso aditivo | m² | 16.26 | 18.47 | 23.09 | 375.4434
3.2.2 | 104487 | Sinapi | Concreto armado - para sapatas inclusive arranque dos pilares - (fck=25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2X. | m³ | 2.44 | 2586.01 | 3232.51 | 7887.3244
Subtotal item 3.0 | [7 empty] | 30701.936
4.0 |  |  | SUPERESTRUTURA
4.1 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA SUPERESTRUTURA - PILARES
4.1.1 | 104487 | Sinapi | Concreto armado - para sapatas inclusive arranque dos pilares - (fck=25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2X. | m³ | 3.76 | 2586.01 | 3232.51 | 12154.2376
4.2 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA SUPERESTRUTURA - VIGAS DE RESPALDO
4.2.1 | 104487 | Sinapi | Concretagem de vigas e lajes, fck=25mpa, para lajes premoldadas com so de bomba em edificação com área média de lajes maior que 20 m² - lançamento, adensamento e acabamento | m³ | 1.57 | 2586.01 | 3232.51 | 5075.0407
4.3 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA SUPERESTRUTURA - VERGAS
4.3.1 | 93186 | Sinapi | Verga e Contraverga moldada in loco em concretoVão de janelas e janelas | m | 2.4 | 116.03 | 145.04 | 348.096
4.4 |  |  | LAJE PRÉ-MOLDADA
4.4.1 | ED-50247 | Setop | Laje pré-moldada, a revestir, inclusive capeamento e = 4 cm, sc = 100 kg/m2, l = 4,00 m | m² | 71.72 | 162.46 | 203.08 | 14564.8976
4.4.2 | ED-19637 | Setop | CIMBRAMENTO PARA LAJE PRÉ-MOLDADA COM ESCORAMENTO METÁLICO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA | m² | 71.72 | 16.35 | 20.44 | 1465.9568
4.4.3 | ED-29582 | Setop | ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60, SOLDADA TIPO Q-138, DIÂMETRO Ø4,2MM, TRAMA COM DIMENSÃO (100X100)MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR, EXCLUSIVE CONCRETO | m² | 71.72 | 34.25 | 42.81 | 3070.3332
Subtotal item 4.0 | [7 empty] | 36678.5619
5.0 |  |  | PAREDES E PAINEIS
5.1 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
5.1.1 | 89290 | Sinapi | Alvenaria de tijolo cerâmico furado (14x19x19) cm c/ argamassa mista de cal hidratada esp.=14cm (1:2:8) | m² | 156.66 | 81.06 | 101.33 | 15874.3578
5.1.2 | D-48208 | Setop | Cobogo | m² | 3.69 | 92.58 | 115.73 | 427.0437
Subtotal item 5.0 | [7 empty] | 16301.4015
6.0 |  |  | ESQUADRIAS
6.10 |  |  | PORTAS DE MADEIRA
6.11 | Comp-01 | Composição | Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, mont agem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação -(01 folha - de abrir com barra metálica e visor) | und | 2 | 1800 | 2250 | 4500
6.2.0 |  |  | JANELAS DE FERRO
6.21 | 94559 | Sinapi | Janela de aço tipo basculante para vidros, com batente, ferragens e pintura anticorrosiva. Exclusive vidros, acabamento, alizar e contramarco. Fornecimento e instalação EF 17 A 60 x 60 | m² | 4.32 | 802.13 | 1002.66 | 4331.4912
6.24 | 102152 | Sinapi | Fornecimento e instalação de vidro liso 4 mm | m² | 4.32 | 140.16 | 175.2 | 756.864
Subtotal item 6.0 | [7 empty] | 9588.3552
7.0 |  |  | COBERTURA -METALICA
7.1 | 92568 | Sinapi | Trama de aço composta por ripas , caibros e treças para telhado de até 2 águas para telhas de encaixe de cerâmica | m² | 195.92 | 131.64 | 164.55 | 32238.636
7.2 | 92258 | Sinapi | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | und | 8 | 343.07 | 428.84 | 3430.72
7.3 | 94204 | Sinapi | Telha cerâmica | m² | 195.9225 | 60.7 | 75.88 | 14866.5993
7.4 | 94219 | Sinapi | Cumeeira telha cerâmica, emboçada | m | 29.15 | 32.22 | 40.28 | 1174.162
7.5 | ED-48332 | Setop | Pingadeira de concreto | m | 34.6 | 20.32 | 25.4 | 878.84
7.6 | ED-48669 | Setop | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 71.2 | 44.08 | 55.1 | 3923.12
7.7 | 94227 | Sinapi | Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte vertical. | m | 54.65 | 73.56 | 91.95 | 5025.0675
Subtotal item 7.0 | [7 empty] | 61537.1448
8.0 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÀO
8.1 | 98557 | Sinapi | Impermeabilização de alicerce com tinta betuminosa em parede de 1 1/2 tijolo | m | 23.46 | 41.12 | 51.4 | 1205.844
8.2 | 98562 | Sinapi | Impermeabilização de calha, viga-calha, jardineira c/manta asfáltica .auto-adesiva | m² | 14.58 | 40.9 | 51.13 | 745.4754
Subtotal item 8.0 | [7 empty] | 1951.3194
9.0 |  |  | REVESTIMENTOS DE PAREDES
9.1 | ED-50727 | Setop | Chapisco c/ argamassa de cimento e areia s/peneirar traço 1:3 esp.= 5mm p/ parede | m² | 313.32 | 8.5 | 10.63 | 3330.5916
9.2 | ED-50728 | setop | Chapisco c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar traço 1:4 p/ teto | m² | 71.72 | 11.57 | 14.46 | 1037.0712
9.3 | ED-50761 | setop | Reboco c/ argamassa de cimento e areia peneirada, traço 1:6 | m² | 313.32 | 32.1 | 40.13 | 12573.5316
9.4 | ED-50761 | Setop | Reboco c/ argamassa de cal hidratada e areia s/ peneirar traço 1:4, c/ 100 kg de cimento e esp=20 mm p/ teto | m² | 71.72 | 32.1 | 40.13 | 2878.1236
9.5 | ED-50876 | Setop | Roda meia de madeira | m | 39.3 | 30.06 | 37.58 | 1476.894
9.6 | ED-50717 | Setop | Cerâmica esmaltada c/ arg. Cimento e areia até 20x20cm (900 cm²) - pei-5/pei-4 p/ parede | m² | 72.9 | 81.94 | 102.43 | 7467.147
Subtotal item 9.0 | [7 empty] | 28763.359
10.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
10.1 | 98555 | Sinapi | Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 3 demãos | m² | 138.27 | 24.46 | 30.58 | 4228.2966
10.2 | merc | merc | Grama Sintética 42 mm fibilada | m² | 100 | 112 | 140 | 14000
10.3 | ED-13292 | Setop | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 ( CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | m² | 138.27 | 37.55 | 46.94 | 6490.3938
10.4 | ED-50616 | Setop | Piso em granilite/marmorite, esp. 8mm, acabamento lavado tipo fulget, cor natural, modulação de 1x1m, incluso junta plástica | m² | 38.27 | 93.53 | 116.91 | 4474.1457
10.5 | ED-50617 | Setop | Limpeza e polimento de piso granilite/marmorite, exclusive resina | m² | 38.27 | 26.73 | 33.41 | 1278.6007
10.6 | ED-51144 | Setop | PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA | m² | 42.84 | 68.51 | 85.64 | 3668.8176
Subtotal item 10.0 | [7 empty] | 34140.2544
11.0 |  |  | PINTURA
11.1 | C1207 | Seinfra | Emassamento de paredes externas e interno 2 demãos c/massa acrílica | m² | 295.57 | 15.08 | 18.85 | 5571.4945
11.2 | C1207 | Seinfra | Emassamento de tetos externas 2 demãos c/massa acrílica | m² | 71.72 | 15.08 | 18.85 | 1351.922
11.3 | 88489 | Sinapi | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos | m² | 295.57 | 13.68 | 17.1 | 5054.247
11.4 | 88488 | Sinapi | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos | m² | 71.72 | 15.51 | 19.39 | 1390.6508
11.5 | C3022 | Seinfra | Pintura esmalte | m² | 108.4 | 20.74 | 25.93 | 2810.812
Subtotal item 11.0 | [7 empty] | 16179.1263
12.0 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
12.1 | 97586 | Sinapi | Luminária tipo calha, de sobrepor, com 1 lâmpada tubular fluorescente de 36 w, com reator de partida rápida - fornecimento e instalação | unid | 5 | 155.68 | 194.6 | 973
12.2 | 91996 | Sinapi | Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e pla ca - fornecimento e instalação | unid | 12 | 28.63 | 35.79 | 429.48
12.3 | 91953 | Sinapi | Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação | unid | 3 | 24 | 30 | 90
12.4 | ED-49309 | Setop | Eletroduto de pvc rígido roscável, dn 25 mm (1"), inclusive conexões, suportes e fixação | m | 60 | 24.27 | 30.34 | 1820.4
12.5 | 91932 | Sinapi | Cabo isolado pvc 750v 10mm2 | m | 60 | 15.01 | 18.76 | 1125.6
12.6 | 91928 | Sinapi | Cabo isolado pvc 750v 4mm2 | m | 60 | 6.01 | 7.51 | 450.6
12.7 | 91926 | Sinapi | Cabo isolado pvc 750v 2,5mm2 | m | 60 | 3.9 | 4.88 | 292.8
12.8 | ED-49505 | Setop | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC DE EMBUTIR, ATÉ 8 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES EXTERNAS 160 X 240 X 89 MM | unid | 2 | 113.01 | 141.26 | 282.52
12.9 | MERC | MERC | Luminária de alumínio para quadra poliesportiva, refletor 17" com gradil aramado e base E40 para lâmpada de luz mista 500W; fornecimento e instalação | unid | 6 | 600 | 750 | 4500
12.10 | ED-49319 | Setop | Eletroduto de aço galvanizado Ø 32mm, fornecimento e instalação | m | 18 | 40.94 | 51.18 | 921.24
12.11 | 92697 | Sinapi | Luva de ferro galvanizado 1", fornecimento e instalação | unid | 12 | 34.97 | 43.71 | 524.52
12.12 | 92662 | Sinapi | Luva de ferro galvanizado 1½", fornecimento e instalação | unid | 6 | 38.94 | 48.68 | 292.08
12.13 | 95809 | Sinapi | Condulete ¾” em liga de alumínio fundido tipo LL, fornecimento e instalação | unid | 6 | 36.34 | 45.43 | 272.58
12.14 | 95815 | Sinapi | Condulete ¾” em liga de alumínio fundido tipo TA, fornecimento e instalação | unid | 6 | 35.33 | 44.16 | 264.96
12.15 | 95801 | Sinapi | Condulete ¾” em liga de alumínio fundido tipo XA, fornecimento e instalação | unid | 6 | 37.4 | 46.75 | 280.5
12.16 | ED-51012 | Setop | Abraçadeira metálica tipo D de ¾", fornecimento e instalação | unid | 6 | 21.32 | 26.65 | 159.9
12.17 | ED-51012 | Setop | Abraçadeira metálica tipo D de 1", fornecimento e instalação | unid | 6 | 21.32 | 26.65 | 159.9
12.18 | ED-49273 | Setop | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 30A | unid | 6 | 50.33 | 62.91 | 377.46
12.19 | ED-49277 | Setop | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 50A | unid | 2 | 52.19 | 65.2375 | 130.475
Subtotal item 12.0 | [7 empty] | 13348.015
13.0 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
13.1 | ED-50022 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 12 | 42.89 | 53.61 | 643.32
13.2 | ED-50019 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES | m | 18 | 22.47 | 28.09 | 505.62
13.3 | ED-49995 | SETOP | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1.1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 50MM/CPVC DN 42MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADOS | unid | 3 | 188.37 | 235.46 | 706.38
13.4 | ED-49989 | SETOP | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMAD | unid | 2 | 80.6 | 100.75 | 201.5
13.5 | ED-50313 | SETOP | CHUVEIRO ELÉTRICO CROMADO, TENSÃO 127V/220V, POTÊNCIA 5500W/6800W, INCLUSIVE BRAÇO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 6 | 237.82 | 297.28 | 1783.68
13.6 | ED-50222 | SETOP | PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 1/2" (20MM), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | unid | 12 | 168.25 | 210.31 | 2523.72
13.7 | ED-50337 | SETOP | VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO, ACIONAMENTO SIMPLES, DN 1.1/2" (50MM), INCLUSIVE ACABAMENTO DA VÁLVULA | unid | 4 | 223.12 | 278.9 | 1115.6
13.8 | ED-49965 | SETOP | REGISTRO DE PRESSÃO, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADOS | unid | 6 | 82.65 | 103.31 | 619.86
13.9 | ED-9135 | SETOP | TUBO DE LIGAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO | unid | 4 | 98.77 | 123.46 | 493.84
13.10 | ED-50330 | SETOP | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA , INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 6 | 126.69 | 158.36 | 950.16
13.11 | ED-49936 | SETOP | CAIXA D´ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 1.000L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/ SAÍDA DE ÁGUA | unid | 1 | 859.11 | 1073.8875 | 1073.8875
Subtotal item 13.0 | [7 empty] | 10617.5675
14.0 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA
14.1 | ED-50105 | Setop | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, COLETOR DE ESGOTO LISO (JEI), DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 40 | 52.89 | 66.11 | 2644.4
14.2 | ED-50036 | Setop | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE REFORÇADO, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 15 | 35.62 | 44.53 | 667.95
14.3 | ED-50009 | Setop | CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA/REDONDA 150 X 185 X 75 MM | und | 2 | 70.19 | 87.7375 | 175.475
14.4 | ED-49958 | Setop | RALO SECO PVC CÔNICO 100 X 40 MM COM GRELHA REDONDA | und | 4 | 33.37 | 41.71 | 166.84
14.5 | ED-50225 | Setop | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA | und | 4 | 312.25 | 390.3125 | 1561.25
14.6 | ED-50224 | Setop | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50MM (2"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA | und | 4 | 214.35 | 267.94 | 1071.76
14.7 | ED-50299 | Setop | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL INFANTIL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO | und | 4 | 725.06 | 906.33 | 3625.32
14.8 | ED-49170 | Setop | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 50 X 50 X 60 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | und | 4 | 322.47 | 403.09 | 1612.36
14.9 | ED-14740 | Setop | CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 15X15CM, FORMA EM MADEIRA, EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | m | 15 | 105.22 | 131.53 | 1972.95
14.10 | ED-48334 | Setop | TAMPA EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, PARA CANALETA COM LARGURA 30CM, ESP. 8CM, INCLUSIVE ARMAÇÃO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM) | m | 15 | 44.91 | 56.14 | 842.1
Subtotal item 14.0 | [7 empty] | 14340.405
15.0 |  |  | LOUÇAS E METAIS
15.1 | ED-48184 | Setop | SABONETEIRA EM AÇO INOX TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 ML | und | 4 | 196.77 | 245.96 | 983.84
15.2 | ED-48180 | Setop | DISPENSER EM AÇO INOX PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS | und | 4 | 187.49 | 234.36 | 937.44
15.3 | ED-48183 | Setop | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | und | 4 | 63.75 | 79.69 | 318.76
Subtotal item 15.0 | [7 empty] | 2240.04
16.0 |  |  | DIVISORIA / BANCADAS /LIMPEZA DE OBRA
16.1 | ED-21657 | Setop | BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM ALVENARIA, EXCLUSIVE ALVENARIA, RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | m² | 5.5 | 332.71 | 415.89 | 2287.395
16.2 | ED-48533 | Setop | DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO | m² | 4.9 | 629.32 | 786.65 | 3854.585
16.3 | ED-50266 | Setop | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m² | 200 | 6.46 | 8.08 | 1616
Subtotal item 16.0 | [7 empty] | 7757.98
Custo total com BDI incluso | [7 empty] | 291553.5121

## Planilha1 (hidden)
COMP01
BATENTE | 724.84
DOBRADIÇA | 120
FECHADUARA | 78
ALIZAR | 673.24
BARRA PNE X2 | 380
BARRA IMPACTO | 1976.08
FOLHA | 1976.08
VISOR
COMP01
BATENTE | 724.84
DOBRADIÇA | 120
FECHADUARA
ALIZAR | 673.24
BARRA PNE X2
BARRA IMPACTO | 1518.08
FOLHA | 1976.08
VISOR
COMP01
BATENTE | 724.84
DOBRADIÇA | 120
FECHADUARA | 78
ALIZAR
BARRA PNE X2
BARRA IMPACTO | 922.84
FOLHA | 1976.08
VISOR
922.84

## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |  |  | VALOR DO CONVÊNIO: |  | 291553.5121 |  |  | DATA:27/03/2023
OBRA: AMPLIAÇÃO ( DOIS BANHEIRO PARA FRALDARIO/ COBERTURA DO PLAYGRAUD/COBERTURA DE GUARITA ) DA ESCOLA MUNICIPALCEMEI - SONHO ENCANTADO |  |  | LOCAL: Rua Ceará/n -Bairro Flores |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 4 MÊS
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 0.9987% | 100%
|  |  | Financeiro | 2911.6275 | 2911.6275
1.1 |  | MOVIMENTO DE TERRAS | Físico % | 1.542% | 50% | 50%
|  |  | Financeiro | 4496.4186 | 2248.2093 | 2248.2093
1.2 |  | INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES | Físico % | 10.53% | 50% | 50%
|  |  | Financeiro | 30701.936 | 15350.968 | 15350.968
1.3 |  | SUPERESTRUTURA | Físico % | 12.58% |  | 75% | 25%
|  |  | Financeiro | 36678.5619 |  | 27508.9214 | 9169.6405
1.4 |  | PAREDES E PAINEIS | Físico % | 5.591% |  | 75% | 25%
|  |  | Financeiro | 16301.4015 |  | 12226.0511 | 4075.3504
1.5 |  | ESQUADRIAS | Físico % | 3.289% |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 9588.3552 |  |  | 9588.3552
1.6 |  | COBERTURA -METALICA | Físico % | 21.11% |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 61537.1448 |  |  |  | 61537.1448
1.7 |  | IMPERMEABILIZAÇÀO | Físico % | 0.6693% |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 1951.3194 |  |  |  | 1951.3194
1.8 |  | REVESTIMENTOS DE PAREDES | Físico % | 9.866% |  |  | 50% | 50%
|  |  | Financeiro | 28763.359 |  |  | 14381.6795 | 14381.6795
1.9 |  | PAVIMENTAÇÃO | Físico % | 11.71% |  |  | 50% | 50%
|  |  | Financeiro | 34140.2544 |  |  | 17070.1272 | 17070.1272
1.10 |  | PINTURA | Físico % | 5.549% |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 16179.1263 |  |  |  | 16179.1263
1.11 |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | Físico % | 4.578% |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 13348.015 |  |  |  | 13348.015
1.12 |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | Físico % | 3.642% |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 10617.5675 |  |  |  | 10617.5675
1.13 |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | Físico % | 4.919% |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 14340.405 |  |  |  | 14340.405
1.14 |  | LOUÇAS E METAIS | Físico % | 0.7683% |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 2240.04 |  |  |  | 2240.04
1.15 |  | DIVISORIA / BANCADAS /LIMPEZA DE OBRA | Físico % | 2.661% |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 7757.98 |  |  |  | 7757.98
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 7.035% | 19.67% |  | 54.68% | 0%
|  |  | Financeiro | 291553.5121 | 20510.8048 | 57334.1499 | 54285.1528 | 159423.4047 | 0
Observações: Os Serviços não conteplados em planilhas serão passivo de aditivo.
108.066/D
| SÉRGIO RENATO SILVA DE SÁ |  |  | CREA

## CALCULO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Obra: | AMPLIAÇÃO ( DOIS BANHEIRO PARA FRALDARIO/ COBERTURA DO PLAYGRAUD/COBERTURA DE GUARITA ) DA ESCOLA MUNICIPALCEMEI - SONHO ENCANTADO | [6 empty] | BDI adotado
Município: | Lontra- MG | [6 empty] | 25%
Endereço: | Rua Ceará/n -Bairro Flores
REFERÊNCIA SETOP NORTE JANEIRO/2023/SINAPI 02/2023
Planilha de cálculo
ITEM | Codigo | Fonte | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | formúlas
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | ED-16660 | Setop | Placa da obra m² | m² | 4.5 | 3*1,15
1.10 | C1630 | Seinfra | Locação da obra (execução de gabarito) | m² | 142.2725 | 12,15*3,15+2*2+10*10
2.0 |  |  | MOVIMENTO DE TERRAS
2.1 | ED-51120 | Setop | Reaterro manual de vala | m³ | 35.5681 | (12,15*3,15+2*2+10*10)*0,25
2.2 | 96522 | Sinapi | Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata, sem previsão de fôrma. Af_06/2017 | m³ | 8.144 | 4*0,6*0,6*0,6+10*0,8*0,8*0,8+10*0,6*0,6*0,6
2.3 | 101616 | Sinapi | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 11.44 | 4*0,6*0,6+10*0,8*0,8+10*0,6*0,6
2.4 | ED-51122 | Setop | Reaterro apiloado de vala com material da obra | m³ | 35.5681 | (12,15*3,15+2*2+10*10)*0,25
3.0 |  |  | INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES
3.1 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS
3.1.1 | 96617 | Sinapi | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 3 cm | m² | 11.44 | 4*0,6*0,6+10*0,8*0,8+10*0,6*0,6
3.1.2 | 104487 | Sinapi | Concreto armado - para sapatas inclusive arranque dos pilares - (fck=25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2X. | m³ | 6.864 | 4*0,6*0,6*0,6+10*0,6*0,6*0,6+10*0,8*0,8*0,6
3.2 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES
3.2.1 | 96617 | Sinapi | Lastro de concreto e=3,0 cm-reparo mecânico - incluso aditivo | m² | 16.26 | 81,3*0,2
3.2.2 | 104487 | Sinapi | Concreto armado - para sapatas inclusive arranque dos pilares - (fck=25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2X. | m³ | 2.439 | 81,3*0,2*0,15
4.0 |  |  | SUPERESTRUTURA
4.1 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA SUPERESTRUTURA - PILARES
4.1.1 | 104487 | Sinapi | Concreto armado - para sapatas inclusive arranque dos pilares - (fck=25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2X. | m³ | 3.764 | 10*5*0,2*0,2+14*3*0,14*0,3
4.2 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA SUPERESTRUTURA - VIGAS DE RESPALDO
4.2.1 | 104487 | Sinapi | Concretagem de vigas e lajes, fck=25mpa, para lajes premoldadas com so de bomba em edificação com área média de lajes maior que 20 m² - lançamento, adensamento e acabamento | m³ | 1.5666 | 37,3*0,3*0,14
4.3 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA SUPERESTRUTURA - VERGAS
4.3.1 | 93186 | Sinapi | Verga e Contraverga moldada in loco em concretoVão de janelas e janelas | m | 2.4 | 1,2+1,2
4.4 |  |  | LAJE PRÉ-MOLDADA
4.4.1 | ED-50247 | Setop | Laje pré-moldada, a revestir, inclusive capeamento e = 4 cm, sc = 100 kg/m2, l = 4,00 m | m² | 71.7225 | 2*2+13,15*5,15
4.4.2 | ED-19637 | Setop | CIMBRAMENTO PARA LAJE PRÉ-MOLDADA COM ESCORAMENTO METÁLICO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA | m² | 71.7225 | 2*2+13,15*5,15
4.4.3 | ED-29582 | Setop | ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60, SOLDADA TIPO Q-138, DIÂMETRO Ø4,2MM, TRAMA COM DIMENSÃO (100X100)MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR, EXCLUSIVE CONCRETO | m² | 71.7225 | 2*2+13,15*5,15
5.0 |  |  | PAREDES E PAINEIS
5.1 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
5.1.1 | 89290 | Sinapi | Alvenaria de tijolo cerâmico furado (14x19x19) cm c/ argamassa mista de cal hidratada esp.=14cm (1:2:8) | m² | 156.66 | 37,3*4,2
5.1.2 | D-48208 | Setop | Cobogo | m² | 3.685 | 3,35*1,1
6.0 |  |  | ESQUADRIAS
6.10 |  |  | PORTAS DE MADEIRA
6.11 | Comp-01 | Composição | Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, mont agem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação -(01 folha - de abrir com barra metálica e visor) | und | 2 | 2
6.2.0 |  |  | JANELAS DE FERRO
6.21 | 94559 | Sinapi | Janela de aço tipo basculante para vidros, com batente, ferragens e pintura anticorrosiva. Exclusive vidros, acabamento, alizar e contramarco. Fornecimento e instalação EF 17 A 60 x 60 | m² | 4.32 | 4*1,8*0,6
6.24 | 102152 | Sinapi | Fornecimento e instalação de vidro liso 4 mm | m² | 4.32 | 4*1,8*0,6
7.0 |  |  | COBERTURA -METALICA
7.1 | 92568 | Sinapi | Trama de aço composta por ripas , caibros e treças para telhado de até 2 águas para telhas de encaixe de cerâmica | m² | 195.9225 | 2*2+13,15*5,15+10*10*1,08+5*3*1,08
7.2 | 92258 | Sinapi | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | und | 8 | 8
7.3 | 94204 | Sinapi | Telha cerâmica | m² | 195.93 | 2*2+13,15*5,15+10*10*1,08+5*3*1,08
7.4 | 94219 | Sinapi | Cumeeira telha cerâmica, emboçada | m | 29.15 | 12,15+10+2+5
7.5 | ED-48332 | Setop | Pingadeira de concreto | m | 34.6 | 12,15+12,15+3,15+3,15+4
7.6 | ED-48669 | Setop | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 71.2 | 4*3,8+10*5,6
7.7 | 94227 | Sinapi | Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte vertical. | m | 54.65 | 20+12,15+12,5+10
8.0 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÀO
8.1 | 98557 | Sinapi | Impermeabilização de alicerce com tinta betuminosa em parede de 1 1/2 tijolo | m | 23.461 | 37,3*0,2+37,15*0,14+20*0,2*2+20*0,14
8.2 | 98562 | Sinapi | Impermeabilização de calha, viga-calha, jardineira c/manta asfáltica .auto-adesiva | m² | 14.58 | 12,15*0,6*2
9.0 |  |  | REVESTIMENTOS DE PAREDES
9.1 | ED-50727 | Setop | Chapisco c/ argamassa de cimento e areia s/peneirar traço 1:3 esp.= 5mm p/ parede | m² | 313.32 | 37,3*4,2*2
9.2 | ED-50728 | setop | Chapisco c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar traço 1:4 p/ teto | m² | 71.7225 | 2*2+13,15*5,15
9.3 | ED-50761 | setop | Reboco c/ argamassa de cimento e areia peneirada, traço 1:6 | m² | 313.32 | 37,3*4,2*2
9.4 | ED-50761 | Setop | Reboco c/ argamassa de cal hidratada e areia s/ peneirar traço 1:4, c/ 100 kg de cimento e esp=20 mm p/ teto | m² | 71.7225 | 2*2+13,15*5,15
9.5 | ED-50876 | Setop | Roda meia de madeira | m | 39.3 | 12,15+12,15+9+6
9.6 | ED-50717 | Setop | Cerâmica esmaltada c/ arg. Cimento e areia até 20x20cm (900 cm²) - pei-5/pei-4 p/ parede | m² | 72.9 | (12,15+12,15+3,15)*1,2+(12,15+12,15+9)*1,2
10.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
10.1 | 98555 | Sinapi | Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 3 demãos | m² | 138.2725 | 10*10+12,15*3,15
10.2 | merc | merc | Grama Sintética 42 mm fibilada | m² | 100 | 10*10
10.3 | ED-13292 | Setop | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 ( CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | m² | 138.2725 | 10*10+12,15*3,15
10.4 | ED-50616 | Setop | Piso em granilite/marmorite, esp. 8mm, acabamento lavado tipo fulget, cor natural, modulação de 1x1m, incluso junta plástica | m² | 38.2725 | 12,15*3,15
10.5 | ED-50617 | Setop | Limpeza e polimento de piso granilite/marmorite, exclusive resina | m² | 38.2725 | 12,15*3,15
10.6 | ED-51144 | Setop | PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA | m² | 42.84 | (12,15+12,15+3,15+3,15)*1,4
11.0 |  |  | PINTURA
11.1 | C1207 | Seinfra | Emassamento de paredes externas e interno 2 demãos c/massa acrílica | m² | 295.568 | 60,32*1,9+60,32*3
11.2 | C1207 | Seinfra | Emassamento de tetos externas 2 demãos c/massa acrílica | m² | 71.7225 | 2*2+13,15*5,15
11.3 | 88489 | Sinapi | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos | m² | 295.568 | 60,32*1,9+60,32*3
11.4 | 88488 | Sinapi | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos | m² | 71.7225 | 2*2+13,15*5,15
11.5 | C3022 | Seinfra | Pintura esmalte | m² | 108.4 | 2,1*2*2+10*10
12.0 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
12.1 | 97586 | Sinapi | Luminária tipo calha, de sobrepor, com 1 lâmpada tubular fluorescente de 36 w, com reator de partida rápida - fornecimento e instalação | unid | 5 | 5
12.2 | 91996 | Sinapi | Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e pla ca - fornecimento e instalação | unid | 12 | 12
12.3 | 91953 | Sinapi | Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação | unid | 3 | 3
12.4 | ED-49309 | Setop | Eletroduto de pvc rígido roscável, dn 25 mm (1"), inclusive conexões, suportes e fixação | m | 60 | 60
12.5 | 91932 | Sinapi | Cabo isolado pvc 750v 10mm2 | m | 60 | 60
12.6 | 91928 | Sinapi | Cabo isolado pvc 750v 4mm2 | m | 60 | 60
12.7 | 91926 | Sinapi | Cabo isolado pvc 750v 2,5mm2 | m | 60 | 60
12.8 | ED-49505 | Setop | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC DE EMBUTIR, ATÉ 8 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES EXTERNAS 160 X 240 X 89 MM | unid | 2 | 2
12.9 | MERC | MERC | Luminária de alumínio para quadra poliesportiva, refletor 17" com gradil aramado e base E40 para lâmpada de luz mista 500W; fornecimento e instalação | unid | 6 | 6
12.10 | ED-49319 | Setop | Eletroduto de aço galvanizado Ø 32mm, fornecimento e instalação | m | 18 | 18
12.11 | 92697 | Sinapi | Luva de ferro galvanizado 1", fornecimento e instalação | unid | 12 | 12
12.12 | 92662 | Sinapi | Luva de ferro galvanizado 1½", fornecimento e instalação | unid | 6 | 6
12.13 | 95809 | Sinapi | Condulete ¾” em liga de alumínio fundido tipo LL, fornecimento e instalação | unid | 6 | 6
12.14 | 95815 | Sinapi | Condulete ¾” em liga de alumínio fundido tipo TA, fornecimento e instalação | unid | 6 | 6
12.15 | 95801 | Sinapi | Condulete ¾” em liga de alumínio fundido tipo XA, fornecimento e instalação | unid | 6 | 6
12.16 | ED-51012 | Setop | Abraçadeira metálica tipo D de ¾", fornecimento e instalação | unid | 6 | 6
12.17 | ED-51012 | Setop | Abraçadeira metálica tipo D de 1", fornecimento e instalação | unid | 6 | 6
12.18 | ED-49273 | Setop | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 30A | unid | 6 | 6
12.19 | ED-49277 | Setop | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 50A | unid | 2 | 2
13.0 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
13.1 | ED-50022 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 12 | 12
13.2 | ED-50019 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES | m | 18 | 18 | 18 | 18
13.3 | ED-49995 | SETOP | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1.1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 50MM/CPVC DN 42MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADOS | unid | 3 | 3 | 3 | 3
13.4 | ED-49989 | SETOP | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMAD | unid | 2 | 2 | 2 | 2
13.5 | ED-50313 | SETOP | CHUVEIRO ELÉTRICO CROMADO, TENSÃO 127V/220V, POTÊNCIA 5500W/6800W, INCLUSIVE BRAÇO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 6 | 6 | 6 | 6
13.6 | ED-50222 | SETOP | PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 1/2" (20MM), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | unid | 12 | 12 | 12 | 12
13.7 | ED-50337 | SETOP | VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO, ACIONAMENTO SIMPLES, DN 1.1/2" (50MM), INCLUSIVE ACABAMENTO DA VÁLVULA | unid | 4 | 4 | 4 | 4
13.8 | ED-49965 | SETOP | REGISTRO DE PRESSÃO, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADOS | unid | 6 | 6 | 6 | 6
13.9 | ED-9135 | SETOP | TUBO DE LIGAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO | unid | 4 | 4 | 4 | 4
13.10 | ED-50330 | SETOP | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA , INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 6 | 6 | 6 | 6
13.11 | ED-49936 | SETOP | CAIXA D´ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 1.000L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/ SAÍDA DE ÁGUA | unid | 1 | 1 | 1 | 1
14.0 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA
14.1 | ED-50105 | Setop | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, COLETOR DE ESGOTO LISO (JEI), DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 40 | 40
14.2 | ED-50036 | Setop | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE REFORÇADO, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 15 | 15 | 15 | 15
14.3 | ED-50009 | Setop | CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA/REDONDA 150 X 185 X 75 MM | und | 2 | 2 | 2 | 2
14.4 | ED-49958 | Setop | RALO SECO PVC CÔNICO 100 X 40 MM COM GRELHA REDONDA | und | 4 | 4 | 4 | 4
14.5 | ED-50225 | Setop | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA | und | 4 | 4 | 4 | 4
14.6 | ED-50224 | Setop | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50MM (2"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA | und | 4 | 4 | 4 | 4
14.7 | ED-50299 | Setop | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL INFANTIL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO | und | 4 | 4 | 4 | 4
14.8 | ED-49170 | Setop | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 50 X 50 X 60 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | und | 4 | 4 | 4 | 4
14.9 | ED-14740 | Setop | CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 15X15CM, FORMA EM MADEIRA, EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | m | 15 | 15 | 15 | 15
14.10 | ED-48334 | Setop | TAMPA EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, PARA CANALETA COM LARGURA 30CM, ESP. 8CM, INCLUSIVE ARMAÇÃO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM) | m | 15 | 15 | 15 | 15
15.0 |  |  | LOUÇAS E METAIS
15.1 | ED-48184 | Setop | SABONETEIRA EM AÇO INOX TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 ML | und | 4 | 4
15.2 | ED-48180 | Setop | DISPENSER EM AÇO INOX PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS | und | 4 | 4
15.3 | ED-48183 | Setop | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | und | 4 | 4
16.0 |  |  | DIVISORIA / BANCADAS /LIMPEZA DE OBRA
16.1 | ED-21657 | Setop | BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM ALVENARIA, EXCLUSIVE ALVENARIA, RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | m² | 5.5 | 5.5
16.2 | ED-48533 | Setop | DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO | m² | 4.896 | 4*0,68*1,8
16.3 | ED-50266 | Setop | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m² | 200 | 200

## BDI
Planilha de Detalhamento do BDI
Tomador | PREFEITURA MUNICIPAL DE LONTRA | [5 empty] | TRUE
Nº do Contrato de Repasse | [6 empty] | FALSE
Nome da Obra | AMPLIAÇÃO ( DOIS BANHEIRO PARA FRALDARIO/ COBERTURA DO PLAYGRAUD/COBERTURA DE GUARITA ) DA ESCOLA MUNICIPALCEMEI - SONHO ENCANTADO | [5 empty] | TRUE
Município da Obra | LONTRA | [5 empty] | TRUE
Tipo de Obra
Contribuição Previdenciária
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [5 empty] | 100%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [5 empty] | 2%
Atenção - Não esqueça de preencher o(s) campo(s): - Nº DO CONTRATO -
Parcelas do BDI | Valor percentual adotado |  | Limites das parcelas do BDI para obras do tipo acima selecionado. Acórdão TCU 2622/2013
|  |  | Mín | Med. | Máx.
(AC) - Administração Central | 3 |  | 3 | 4 | 5.5 |  | OK
(S) + (G) - Seguro e Garantia | 0.8 |  | 0.8 | 0.8 | 1 |  | OK
(R) - Risco | 0.97 |  | 0.97 | 1.27 | 1.27 |  | OK
(DF) - Despesas Financeiras | 0.59 |  | 0.59 | 1.23 | 1.39 |  | OK
(L) - Lucro | 6.578 |  | 6.16 | 7.4 | 8.96 |  | OK
(I1) - PIS | 0.65 |  | 0.65 | 0.65 | 0.65 |  | OK
(I2) - COFINS | 3 |  | 3 | 3 | 3 |  | OK
(I3) - ISS | 2 |  | 2 | 2 | 5
(I4) - Contrib. Previdenciária | 4.5
BDI Adotado | 25
Valor para simples conferência do enquadramento do BDI nos limites estabelecidos pelo Acórdão TCU 2622/2013 |  |  | Limites do valor do BDI para obras do tipo acima selecionado. Acórdão TCU 2622/2013
BDI desconsiderando a parcela (I4) contribuição previdenciária | 19.04 | Atenção | 20.34 | 22.12 | 25
O valor de BDI sem a desoneração está fora da faixa admitida no Acórdão TCU Plenária 2622/2013.
DECLARAÇÕES
DECLARO que, de acordo com a legislação tributária do município de LONTRA, considerando a natureza da obra acima discriminada, para cálculo do valor de ISS a ser cobrado da empresa construtora, é aplicada a aliquota de 2% sobre o valor total da obra. DECLARO que o percentual de encargos sociais utilizados no valor da mão-de-obra do orçamento são os encargos sociais praticados pelo SINAPI e/ou SICRO. DECLARO que o orçamento da obra foi verificado com os custos nas duas possibilidades de CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA e foi adotada a modalidade COM DESONERAÇÃO por ser a mais adequada ao Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE LONTRA.
Atenção - Não esqueça de preencher o(s) campo(s): - Nº DA ART/RRT - DATA -
Observações:
FALSE
Assinatura do Responsável Técnico pelo orçamento |  | Nº ART ou RRT do orçamento |  |  |  |  | FALSE
ENG° SÉRGIO RENATO SILVA DE SÁ
Título, Nome e CREA/CAU do Responsável Técnico pelo orçamento |  | Data |  |  |  |  | TRUE
Assinatura do Responsável Tomador
ARQUITETO E URBANISTA |  | TRUE
Cargo e Nome

## Planilha3 (hidden)
Planilha de Detalhamento do BDI
Tomador | PREFEITURA MUNICIPAL DE LONTRA
Nº do Contrato de Repasse
Nome da Obra | Ampliação Proinfância - Tipo B
Município da Obra | LONTRA
Tipo de Obra
Contribuição Previdenciária
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [5 empty] | 100%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [5 empty] | 3%
Atenção - Não esqueça de preencher o(s) campo(s): - TOMADOR - Nº DO CONTRATO - NOME DA OBRA - MUNICÍPIO ONDE SE LOCALIZA A OBRA -
Parcelas do BDI | Valor percentual adotado |  | Limites das parcelas do BDI para obras do tipo acima selecionado. Acórdão TCU 2622/2013
|  |  | Mín | Med. | Máx.
(AC) - Administração Central | 3.45 |  | AC: taxa de administração central | 1.5 | 3.45
(S) + (G) - Seguro e Garantia | 0.48 |  | S+G: taxa de seguros e garantias | 0.3 | 0.48
(R) - Risco | 0.97 |  | R: taxa de riscos | 0.56 | 0.85
(DF) - Despesas Financeiras | 0.59 |  | DF: taxa de despesas financeiras | 0.85 | 0.85
(L) - Lucro | 6.16 |  | L: taxa de lucro/remuneração | 3.5 | 5.11
(I1) - PIS | 0.65 |  | PIS | 0.65 | 0.65
(I2) - COFINS | 3 |  | COFINS | 3 | 3
(I3) - ISS | 3 |  | ISSQN | 2 | 2
(I4) - Contrib. Previdenciária | 0
BDI Adotado | 19.99
Valor para simples conferência do enquadramento do BDI nos limites estabelecidos pelo Acórdão TCU 2622/2013 |  |  | Limites do valor do BDI para obras do tipo acima selecionado. Acórdão TCU 2622/2013
BDI desconsiderando a parcela (I4) contribuição previdenciária | 19.99 | Atenção | 0 | 0 | 0
O valor de BDI sem a desoneração está fora da faixa admitida no Acórdão TCU Plenária 2622/2013.
DECLARAÇÕES
DECLARO que, de acordo com a legislação tributária do município de LONTRA, considerando a natureza da obra acima discriminada, para cálculo do valor de ISS a ser cobrado da empresa construtora, é aplicada a aliquota de 3% sobre o valor total da obra. DECLARO que o percentual de encargos sociais utilizados no valor da mão-de-obra do orçamento são os encargos sociais praticados pelo SINAPI e/ou SICRO. DECLARO que o orçamento da obra foi verificado com os custos nas duas possibilidades de CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA e foi adotada a modalidade por ser a mais adequada ao Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE LONTRA.
Atenção - Não esqueça de preencher o(s) campo(s): - Nº DA ART/RRT - DATA - IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO - IDENTIFICAÇÃO DO TOMADOR -
Observações:
Assinatura do Responsável Técnico pelo orçamento |  | Nº ART ou RRT do orçamento
ENG° SÉRGIO RENATO SILVA DE SÁ |  | CREA MG 108.0066/D
Título, Nome e CREA/CAU do Responsável Técnico pelo orçamento |  | Data
Assinatura do Responsável Tomador
FALSE
Cargo e Nome

## PLANILHA ADITIVO (hidden)
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Obra: | AMPLIAÇÃO ( DUAS SALAS ) DA ESCOLA MUNICIPALCEMEI - SONHO ENCANTADO - LIGAÇÃO DE REDE DE ESGOSTO | [6 empty] | BDI adotado
Município: | Lontra- MG | [6 empty] | 25%
Endereço: | Rua Ceará/n -Bairro Flores
Planilha Orçamentária
ITEM | Codigo | Fonte | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PR. UNIT.S/B(R$) | PR. UNIT.C/B(R$) | VALOR (R$)
2.0 |  |  | MOVIMENTO DE TERRAS
2.1 | ED-51120 | Setop | Reaterro manual de vala | m³ | 42 | 47.94 | 59.93 | 2517.06
2.2 | 96522 | Sinapi | Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata, sem previsão de fôrma. Af_06/2017 | m³ | 42 | 104.88 | 131.1 | 5506.2
2.3 | 101616 | Sinapi | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 63 | 4.33 | 5.41 | 340.83
Subtotal item 2.0 | [7 empty] | 8364.09
14.0 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA
14.2 | ED-50028 | Setop | Fornecimento e assentamento de tubo pvc rígido, esgoto, pbv - série normal, dn 75 mm (3"), inclusive conexões | m | 70 | 34.54 | 43.18 | 3022.6
Subtotal item 14.0 | [7 empty] | 3022.6
Custo total com BDI incluso | [7 empty] | 11386.69
JUSTIFICATIVA DE ADITIVO DE ITEM E ALTERAÇÃO DE PROJETO
Em vistoria, foi constatada a necessidade de execução de serviços não previstos em projeto, onde sistema de esgostamento era por fossa septica e o sistema atual será esgotamento na rede de esgosto da coposa.

## PLANILHA (2) (hidden)
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ADITIVO -02/2022
Obra: | AMPLIAÇÃO ( DUAS SALAS ) DA ESCOLA MUNICIPALCEMEI - SONHO ENCANTADO | [6 empty] | BDI adotado
Município: | Lontra- MG | [6 empty] | 25%
Endereço: | Rua Ceará/n -Bairro Flores
Planilha Orçamentária
ITEM | Codigo | Fonte | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PR. UNIT.S/B(R$) | PR. UNIT.C/B(R$) | VALOR (R$)
10.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
10.3 | ED-50616 | Setop | Piso em granilite/marmorite, esp. 8mm, acabamento lavado tipo fulget, cor natural, modulação de 1x1m, incluso junta plástica | m² | 23 | 65 | 81.25 | 1868.75
10.4 | ED-50617 | Setop | Limpeza e polimento de piso granilite/marmorite, exclusive resina | m² | 50 | 18 | 22.5 | 1125
Subtotal item 10.0 | [7 empty] | 2993.75
16.0 |  |  | TANQUES E BANCADAS
16.1 | C4068 | Seinfra | Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m² | 13.5 | 326.93 | 408.66 | 5516.91
Subtotal item 16.0 | [7 empty] | 5516.91
Custo total com BDI incluso | [7 empty] | 8510.66
JUSTIFICATIVA DE ADITIVO DE ITEM E ALTERAÇÃO DE PROJETO
Em vistoria, foi constatada a necessidade de execução de serviços não previstos em projeto,escaninhos das salas de aulas ,Piso cimentado áre de circulação externa e limpeza da obras ambas não foram planilhada no projeto inicial.